附件

泰顺县搬迁农户“百千万工程”项目完成

情况表（截至11月底）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **组别** | **乡镇** | **任务数** | **完成数** | **完成率** | **考核分（预）** |
|
| A组 | 罗阳镇 | 25 | 25 | 100.00% | 8 |
| 司前畲族镇 | 20 | 0 | 0.00% | 0 |
| 百丈镇 | 25 | 17 | 68.00% | 0 |
| 筱村镇 | 45 | 75 | 166.67% | 10 |
| 泗溪镇 | 25 | 38 | 152.00% | 10 |
| 彭溪镇 | 15 | 8 | 53.33% | 0 |
| 雅阳镇 | 10 | 1 | 10.00% | 0 |
| 仕阳镇 | 15 | 19 | 126.67% | 9.6 |
| 三魁镇 | 15 | 12 | 80.00% | 0 |
| B组 | 南浦溪镇 | 30 | 8 | 26.67% | 0 |
| 龟湖镇 | 5 | 5 | 100.00% | 8 |
| 西旸镇 | 10 | 10 | 100.00% | 8 |
| 竹里畲族乡 | 10 | 0 | 0.00% | 0 |
| 包垟乡 | 15 | 29 | 193.33% | 10 |
| 凤垟乡 | 10 | 22 | 220.00% | 10 |
| 东溪乡 | 5 | 0 | 0.00% | 0 |
| 柳峰乡 | 5 | 7 | 140.00% | 8.8 |
| 雪溪乡 | 10 | 0 | 0.00% | 0 |
| 大安乡 | 5 | 0 | 0.00% | 0 |
| **合计** | **300** | **276** | **92.00%** | **-** |