附件1

前三季度政府工作报告重点工作项目实施进度超过75%事项类52项

| 编号 | 项目内容 | 工作计划 | 前三季度完成情况 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 市节能减排任务 | 1.12月底前完成区域能评1家，创建节水型企业2家，实施清洁生产企业3家，开展固定资产投资节能评审4家和企业能源监察5家，工业增加值用水率下降6%以上，实施节能技改项目7个，淘汰落后产能“低小散”企业10家，腾出用能100吨标煤以上。2.完成主要污染物市定减排任务。 | 进度良好。1.区域能评批复2家，水平衡测试企业验收2家，清洁生产企业审核2家，完成固定资产投资节能评审6家、企业能源监察7家、节能技改项目7个；淘汰落后产能“低小散”企业10家，腾出用能4000吨标煤以上。2.及时上报主要污染物减排报表，监督落实减排措施。 | △县经信局 县环保局 |
| 15 | 努力争取温武吉铁路规划线位途经泰顺 | 1.在2018年全国两会上提《关于要求将温武吉铁路从<中长期铁路网规划>调整到<铁路“十三五”发展规划>并加快实施的建议》,如果规划可以调整成功，才可以实施预工可编制。2.继续做好省市发改（铁办）、中国铁路总公司、中国铁路上海局集团有限公司、福建省铁办等相关单位对接工作。 | 进度良好。1.8月赖立峰常务副指挥前往福建省南平市铁办对接温武吉铁路相关事宜；温武吉铁路拟于11月底进行预工可审查。2.9月中旬，中国铁路总公司经济规划研究院专家来泰研究温武吉途经泰顺的可行性，并实地查看了动车站拟建点。 | 温武铁路 (泰顺段) 前期指挥部 |
| 16 | 紧盯通用航空审批 | 争取东部战区来泰进行现场踏勘并召开审查会。 | 进度良好。1.完成通用机场选址报告的修改，取得民航华东局行业审查批复。2.邀请东部战区空军来泰现场踏勘审查，并召开泰顺通用机场场址讨论会。3.完成机场及周边地形地貌1:2000测绘工作。 | 泰顺通用航空产业前期指挥部 |
| 17 | 力争更多项目进入国家和省市重点盘子 | 全年滚动补充完善项目储备库，及时将符合要求的重大项目纳入县域项目储备库，并根据国家省市项目申报文件要求，及时申报争取纳入国家和省市重点盘子。樟嫩梓水库及供水工程和泰顺污水总厂和给排水工程争取列入2018年浙江省PPP项目前期工作中央预算内投资计划；泰顺县新城枫树梢旧村改造安置点工程和罗阳镇新城川山洋城中村改造安置点工程争取列入2018年第一批保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资计划；泰顺污水总厂和给排水工程、泰顺县樟嫩梓水库及供水工程、廊桥文化广场综合体列入省市重点;炉溪花谷生态养生园争取列入省重大产业项目（预选类）；争取华东大峡谷国际旅游度假区项目列入市长省长项目工程。 | 已完成。补充完善乡镇书记和乡镇长、重大项目前期等项目储备库，将符合要求的重大项目纳入县域项目储备库；4个项目顺利纳入省重点建设项目，16个项目顺利纳入市重点项目，2个项目纳入省“4+1”重大项目，7个项目纳入省市重大前期项目。樟嫩梓水库及供水工程和泰顺污水总厂和给排水工程顺利列入2018年浙江省PPP项目前期工作中央预算内投资计划，获得中央资金160万元；新城枫树梢旧村改造安置点工程和罗阳镇新城川山洋城中村改造安置点工程顺利列入2018年第一批保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资计划，获得中央资金3000万元；污水总厂和给排水工程、樟嫩梓水库及供水工程、廊桥文化广场综合体顺利列入省市重点。炉溪花谷生态养生园于6月列入省重大产业项目（预选类），正在申报省重大产业项目（实施类）项目，已通过初审；华东大峡谷国际旅游度假区项目已于3月列入市长项目工程。 | 县发改局 |
| 18 | 争取泰顺抽水蓄能电站调整为推荐站点 | 争取泰顺抽水蓄能电站列入规划调整推荐站点，启动项目可行性报告编制工作。 | 进度良好。《浙江省发展改革委关于恳请批复浙江省抽水蓄能电站选点规划推荐站点调整的请示》已得到国家能源局批复，同意将泰顺站点调整为浙江省推荐站点。 | 县发改局 |
| 22 | 仙居悦蓉庄等19个签约项目 | 紧盯2017年新签约的19个项目，做好项目跟踪和服务，争取上半年完成瑞发科技等4个项目落地，下半年完成仙居悦蓉山庄等3个项目落地。 | 进度良好。1.上半年完成瑞发科技、际华纺织、醉忆三月三、智慧农庄、早培幼儿园5个项目签约落地。并将将仙居悦蓉山庄、泰顺御茗茶叶、泰顺污水总厂和给排水工程等10个项目列入落地攻坚清单，建立项目攻坚专班做好项目跟踪和服务。2.截止第三季度已完成御茗茶叶、泰顺污水总厂和给排水工程2个项目开工建设，仙居悦蓉山庄已完成土规调整，正在进行方案设计和安排土地指标用于年内出让。 | △县招商局 各有关乡镇 |
| 23 | 文礼书院等15个在建项目 | 建立工作专班，建立考核机制，加强项目督查力度，推进项目建设；塔头底温泉古村一期、南浦溪景区开发一期等2个项目在6月份前建成投产或试营业；筱村公社、三魁农光互补、山茶岚牧场等3个项目争取年底完成投资；青草湾综合体竣工；继续推进文礼书院等9个在建项目建设。 | 进度良好。完成重点招商项目工作专班组建和营商专员（代办员）选派,制定出台招商引资考核细则,每月落实招商引资一督查一通报制度，对到位资金未达到要求的乡镇实行预扣分；塔头底温泉古村一期、南浦溪景区开发一期等2个项目已开始试营业；三魁农光互补一期、青草湾综合体、云岚牧场一期、仰天湖生态农业观光园、香洲智慧港、云湖天地一期等6个项目已竣工；鸿鑫大楼、仁爱医院、欣鹏幼儿园、文祥艺术馆、辽宁队训练基地、国青队训练基地等项目基本完工。 | △县招商局 各有关乡镇 |
| 25 | 紧盯30个县重点项目，确保完成年度投资任务 | 2月完成县重点项目“四大清单”编制；3月下达2018年县重点建设项目年度计划；4月争取出台县重点项目考核细则；7月开展半年度项目督查推进会；12月底完成投资65.15亿元。每月开展重点项目完成情况通报，联合县纪委开展县重点项目常态化巡察，定期召开县重点项目督查推进会，及时发现并化解项目推进遇到的问题。 | 已完成。2月底已完成县重点项目“四大清单”编制；3月报县政府下达2018年县重点建设项目年度计划；5月联合考绩办出台县重点项目考核细则；积极配合县纪委巡察办开展项目巡察；每月开展县重点项目通报，截止目前已通报6期，召开县重点项目推进会4次，及时发现并化解项目推进遇到的问题。8月底，县重点项目完成投资38.44亿元，完成年度计划的59%，完成1-8月投资任务的107.1%。 | △县发改局 相关项目 业主单位 各有关乡镇 |
| 27 | 深化投融资体制改革和加强平台建设 | 根据县投融资需求，做好与相关融资平台的业务对接，开展相关工作。 | 进度良好。1.旅投公司：加强会计与工程岗位配备，新招录编制内员工2名；参股（49%）与鹿城区旅游开发投资有限公司成立浙江鹿泰文化旅游产业有限公司，注册资本2亿元；投入1000万元用于泗溪镇小城镇综合治理。2.交投公司：增加注册资本9900万元，工商投入3000万元用于丽宁高速文泰段项目建设。3.城投公司：9月份会同县财政局、县审计局、县审管办及有关协审单位对全县新农投公司小城镇整治项目进行业务指导督查。经县政府专题会议研究，已将泗溪、雅阳小城镇整治项目转为廊氡创5A景区配套提升项目，项目已改由县旅投公司立项，计划投资的1.415亿元资金全部由县旅投公司支出。 | △县财政局 县发改局 |
| 29 | 推进城镇低效土地再开发 | 上半年主要是与19个乡镇逐一进行详细对接，为低效用地再开发数据库更新打基础和做好做实第一手资料；根据省厅统一布署和时间节点要求，预计9月底完成低效用地再开发数据库更新；提前谋划，全面完成省、市下达的目标任务；争取在综合整治型项目和全面改造型项目上能够有所创新和突破。 | 完成率151%。截止目前已完成低效用地再开发面积226亩；本年度低效用地再开发数据库更新工作已至收尾阶段，待全市材料按要求质检通过后报省厅备案完成。 | △县国土 资源局 各有关乡镇 |
| 36 | 力争廊桥、氡泉列入国家级旅游度假区创建名单 | 1月30日前廊桥-氡泉旅游度假区松涛绿道一期(小松坡旅游集散中心段)、廊桥-氡泉旅游度假区东入口景观标志物项目开工建设；6月30日：完成廊桥-氡泉旅游度假区松涛绿道一期(小松坡旅游集散中心段)、廊桥-氡泉旅游度假区东入口景观标志物项目建设，完成廊桥-氡泉旅游度假区松涛绿道二期(小松坡集散中心至廊桥文化园主入口段)项目施工图设计、前期审批手续；9月30日前完成廊桥-氡泉旅游度假区松涛绿道二期(小松坡集散中心至廊桥文化园主入口段)项目开展工程预算、招投标工作，并开工建设；10月30日前开展国家级旅游度假区创建工作自查阶段，对照标准自评打分、邀请省旅游局模拟验收，按照省旅游局的意见和建议进行再动员、再部署、再落实。 | 进度良好。1.9月30日完成廊桥-氡泉旅游度假区松涛绿道一期(小松坡旅游集散中心启动段)、廊桥-氡泉旅游度假区东入口景观标志物项目竣工验收；2.开展松涛绿道二期A段开挖路面浇筑及护栏安装，二期B段已完成道路边坡土石方开挖总量的15%及挡墙土石方开挖，同时开展挡墙地基土平板载荷试验；3.国旅创建辅导单位已提交《整改报告》，将根据整改报告进行整改提升；4.已完成《泰顺廊桥-氡泉旅游度假区创建国家级旅游度假区运营管理咨询和景区提升设计项目》单一来源采购，蜗牛（北京）景区管理公司-浙江经纬工程设计有限公司以192万元中标。 | △县风景 旅游局 泗溪镇 雅阳镇 |
| 37 | 推进小城镇环境综合整治 | 确保第二批7个乡镇通过省级验收，第三批验收乡镇整治项目形象进度达到80%以上。 | 完成年度任务75%。第二批乡镇7个＋2个备选乡镇围绕整治目标开展了环境卫生整治、项目建设等工作；第三批2个乡镇（三魁镇、风垟乡）开展了环境卫生、线乱拉专项整治等工作。 | △县住建局 各有关乡镇 |
| 38 | 确保第二批7个乡镇通过省级验收 | 确保第二批7个乡镇通过省级验收，争取1-2个乡镇在省考核验收中获得优秀。 | 进度良好。第二批计划达标乡镇目前进度符合预期进度。 | △县住建局 各有关乡镇 |
| 39 | 推进“美丽乡村贷”等融资，保障小城镇整治项目资金 | 做好泗溪、雅阳小城镇整治项目与廊氡创5A景区项目有序对接，深化小城镇投融资平台建设，积极推进“美丽乡村贷”等融资，努力保障小城镇整治项目资金。 | 进度良好。9月县财政局、县审计局、县审管办及有关协审单位对全县新农投公司小城镇整治项目进行业务指导督查；经县政府专题会议研究，已将泗溪、雅阳小城镇整治项目转为廊氡创5A景区配套提升项目，项目已改由县旅投公司立项，计划投资的1.415亿元资金全部由县旅投公司支出，完成情况100%；县财政从2017年起已累计拨付1.655亿元资金用于小城镇整治项目建设。 | △县生态 搬迁办 泰顺县城镇建设投资 有限公司 |
| 42 | 全域旅游示范县和A级景区创建 | 出台创建全域旅游示范县方案并进行责任分解，完成全域旅游总体规划评审稿，通过4A级旅游景区景观质量评估1个，创成3A级旅游景区1个，创成A级旅游厕所20座以上，创成A级景区村庄30家以上。 | 进度良好。《泰顺县创建浙江全域旅游示范县工作实施方案》已印发，并将工作责任分解至各乡镇、各部门；竹里畲族乡通过4A级旅游景区景观质量评估；3.成功创成云岚牧场、百丈时尚体育小镇两家3A级旅游景区；完成A级旅游厕所20座（部分已验收，其中3A级3家）；完成A级景区村庄创建（达标）38家（已验收评定14家）。 | △县风景 旅游局 各有关乡镇 |
| 44 | 创成国家3A级旅游景区1-2个、A级景区村庄30个，其中AAA级景区村庄3个以上 | 1.百丈时尚体育小镇国家3A级旅游景区：完成3座旅游厕所、景区游客中心、停车场等基础设施，制作景区报告书、申报台账资料等相关工作，创成国家3A级旅游景区。2.指导云岚牧场创建国家3A级旅游景区。3.A级景区村庄：制定创建方案，组织培训和指导创建，完成相关基础设施建设和创建申报台账资料，组织验收一批A、AA级景区村庄，创成A级景区村庄30个，其中3A级景区村庄3个。 | 进度良好。1.百丈时尚体育小镇：完成4座A级旅游厕所（其中1个3A已评定），游客集散中心内部装修已完成；已建成2个停车场；成功创成国家3A级旅游景区。2.云岚牧场：已创成国家3A级旅游景区。3.景区村庄创建：已制定创建方案，组织培训，完成14个景区村庄验收证实并发文（其中3A级4家、2A级6家、1A级4家）。 | △县风景 旅游局 各有关乡镇 |
| 45 | 全力打响“中国氧吧·康旅泰顺”品牌 | 1.开展“十大旅游最美系列”评选活动；2.结合节庆活动的媒体邀请、宣传报道以及游客组织；3.全媒体打造“中国氧吧·康旅泰顺”品牌；4.以“中国氧吧·康旅泰顺”为主题，推介宣传泰顺旅游。 | 进度良好。1.确定“十大旅游最美系列”评选方案，完成“最美民宿”“最美蔬果采摘”，开展评选“最美线路”“最美古村落”；2.节庆、活动的媒体邀请、宣传报道以及游客组织：环浙骑游大赛、2018美式台球大赛、采茶舞曲诞生地纪念活动、龟湖禳神节、泰顺首届农民丰收节、大安非遗体验节等活动；3.组织参加宁波旅游交易会、2018科普周温州展会、上海旅游推介会、杭州旅游交流会等各类展会，开展全媒体合作，与浙江电视台经视频道开拍泰顺旅游微电影、与浙江电视台影视频道开拍泰顺旅游宣传片，与浙江报业集团对接，荣获“浙江十佳疗养县”荣誉，与省信息中心开展旅游达人、网络红人游泰顺活动，视频、网络、报纸等全面推广“中国氧吧•康旅泰顺”旅游品牌；4.以“中国氧吧•康旅泰顺”为主题，赴温州开展9.27国际旅游日泰顺旅游推介，开展“美丽中国尼康行-发现最美廊桥”摄影活动。 | △县风景 旅游局 县委宣传部 |
| 49 | 泰顺石特色街区建设 | 1.全力提升泰顺石特色街区建设，设置文化创意街区标识，建成主题文化创意街区。完善泰顺石体验馆和泰顺石公盘活动，定期开展创意街区大师作品直销，推进特色街区建设。2.做好同温州银行对接，签订5000万元以上的授信；召开洽谈会，引进金融机构加大泰顺石产业发展信贷支持。3.开展泰顺元素--泰顺石雕作品创作大赛，实施以参赛参展为主的品牌营销活动，开展系列泰顺石文化创意活动。4.与省市对接“中国石雕小镇”创建工作，力争年内完成创建任务，推进“中国石雕小镇”创建工作。5.完善集党建、妇联、团委、工会“四位一体”的群团组织体系，推进群团组织建设。 | 完成年度计划90%。1.完善街区基础设施建设，完成文化创意街区标识设置，开展8期体验馆活动；2.完成同温州银行的对接，并签订5000万元的授信工作； 3.完成“泰顺元素—泰顺石雕作品创作活动”，参加2018温州文化创意精品博览会和第八届中国（浙江）工艺美术博览会参展；4.“中国石雕小镇”通过专家评审；5.泰顺石文化创意园产业链群团改革工作被列为省群团改革试点，现已完成试点打造。 | △泰顺石产业保护和 发展局 龟湖镇 |
| 73 | 巩固国家卫生县城和省示范文明县城创建成果，启动全国县级文明城市创建 | 1.县文明办：完善文明创建长效管理机制，巩固省示范文明县城创建成果，制定全国文明县城创建三年行动计划，力争2020年获创建提名资格。 2.县综合行政执法局：①完成厕所革命公厕改造提升目标任务；②城区占道经营、提篮小卖、流动摊贩、市场周边、早点夜市、建筑垃圾专线整治工作；③开展乱搭乱建整治工作；④户外广告、城市牛皮癣治理工作；⑤开展占道停车、二手车占道经营、运泥车整治工作；⑥车辆停车咪表管理推向第三方运维；⑦积极开展污水管网修复、污水直排问题处置等工作；⑧开展公园管理、城区绿化维护、道路修复等工作；⑨牵头抓好商务区网格管理工作。 | 1.县文明办：进度良好。①《关于深化文明创建三年行动计划的实施意见》已经多次征求意见报县委常委会研究。②开展全国文明县城创建自评。③加强巡查和监督，全面巩固省示范文明县城创建成果。④召开争创全国文明城市暨移风易俗攻坚年动员大会，启动全国文明城市创建。 2.县综合行政执法局：进度一般。①“厕所革命”：完成8座公厕改造提升工程的招标工作。②城区市容整治及拆违：持续2个月开展夜间市容环境整治，出动执法人员300多人次，整治百姓投诉强烈夜市街道3条、夜市门面规范经营30多家，取缔查处烧烤等小吃流动摊120多摊次，其中立案查处17摊次；持续落实学校及农贸市场周边“错时制”值守制度。③户外广告整治：开展户外广告防台安全排查3次，累计走访排查城区户外广告40多处，及时发现安全隐患11处，督促广告设置使用单位整改加固9处，拆除2处；开展集中清理牛皮癣小广告3次，清理乱粘贴小广告2000多张，清除乱涂写刻画1000多处。④占道停车、二手车占道经营、运泥车整治：成立违停抄告组，实行网格抄告与专门抄告相结合，继续加强人行道违停抄告工作，三季度累计抄告1614起，处罚金额24.21万元；完善阳光家园对面二手车市场硬件设施，疏堵结合，加强引导，开展二手车占道经营整治3次，规范经营门店13家；持续性开展道路扬尘整治。⑤车辆停车咪表管理：4月采用单一来源采购方式由温州驿尘信息科技有限公司中标，中标后立即对原有车辆停车咪表系统进行改造，6月开始正式运行；⑥污水管网修复：共完成污水管网修复43处，共计2281米;⑦8月国锦绿化养护公司进场养护：加强修枝整形、做好秋季绿化补植工作，完成绿化病虫害防治、10月份完成施肥。 | △县文明办 泰顺县创建国家卫生 县城工作 领导小组 成员单位 泰顺县创建省级示范 文明县城 领导小组 成员单位 罗阳都市 型功能区 管委会 各有关乡镇 |
| 74 | 深化综合行政执法改革 | 深化综合行政执法改革：贯彻落实好省市关于综合行政执法体制改革的各项任务；解决好上一轮改革带来的主要问题，着重对权责清单进行梳理并公布，完善与同级业务主管部门的协作配合机制，明确管理与执法的职责边界，搭建畅通、高效的沟通渠道。 | 进度良好。完成数字城管平台升级改造工作，新系统已投入使用；完成二期综合行政执法队伍全员封闭式军事训练暨综合行政执法知识培训；出台《关于加强综合行政执法队伍规范化建设的实施方案》；启动首批基层中队规范化建设工作。 | 县综合行政执法局 |
| 75 | 加大城区污水管网运维和市容市貌综合整治力度 | 加强城区污水管网运维工作，开展排查、修复、疏通工作，提升污水收集纳管水平。 | 进度良好。排查城区污水管网11.96公里，清淤排水管网11.96公里，修复43处，共计2281米。 | 县综合行政执法局 |
| 77 | 完成D级危房、地震影响、台风受灾、地质灾害点等1.5万人搬迁任务 | 完成D级危房、地震影响、台风受灾、地质灾害点等1.5万人搬迁任务。完成4515户14899人的搬迁安置。 | 完成年度目标81.31%。已完成3613户12196人的搬迁安置。 | △县生态 搬迁办 各乡镇 |
| 82 | 创新廉租房、共有产权房等搬迁方式 | 创新廉租房、共有产权房等搬迁方式。以政策为导向，积极向上级争取资金和引入社会资本，大力推行新型廉租房和共有产权，切实解决困难户。 | 进度良好。8月相关职能单位对三魁、仕阳、筱村3个乡镇39套准备纳入县生态搬迁廉租房和共有产权房的存量房进行实地查验,待县政府批复;另外又在罗阳镇公园学苑11号楼55套住宅中的30套拟定为县生态搬迁廉租房和共有产权房。 | 县生态搬迁办 |
| 83 | 深化“院企合作”，抓好农业科技创新和推广 | 三季度：1.研究院组织开展研讨会、学习会、学术交流、媒体推介会和干部培训班等活动，浙江工商大学提供师资力量，并在泰顺设立研究生教学示范基地和学生实习实训基地。2.技术转移中心组织或协助开展农业科技对接活动，发布农业技术成果，帮助原太农业、拓兴农业、雪龙茶叶等企业解决技术难题，促进农业科技成果转化；四季度：组织联合申报各类农业科技项目，组织专家团队开展在线服务，对年终工作进行总结。县委农办：建设现代农业科技示范基地3个。培育新型职业农民350人，建立吴振我科技推广工作室。 | 进度良好。1.“浙江工商大学泰顺产业技术转移中心”合作得到落实，派遣一名副教授常驻泰顺并挂职县科技局副局长职务，负责合作的联络及日常工作。与浙江工商大学合作申报“柳峰农牧生态农业科技园区”，8月下旬进行申报答辩；9月初到浙江省农林大学洽谈校地合作并达成合作意向，共建现代休闲研究院和浙江省农林大学泰顺技术转移中心，下步双方统一时间后，举办签约仪式。2.科技示范基地申报实施方已完成，正在走申报程序；3.培育新型职业农民如期进行，剩余培育计划正在实施购买第三方服务，走招投标程序，预计11月底完成年度任务；4.开展吴振我科技推广工作室的前期工作，重点收集、整理吴振我的个人材料。 | △县科技局 县委农办 (县农业局) 县林业局 县委组织部 县财政局 县人力 社保局 |
| 84 | 扶持茶叶、猕猴桃、杨梅、葡萄、黄栀子、温莪术、铁皮石斛等特色产业发展 | 茶叶：扶持茶叶新发展1000亩，建设标准化茶园2000亩，推广茶园新型绿色防控技术2万亩，建设标准化茶厂3个，引进智能化加工设备5套，并加强品牌宣传。黄栀子:建设黄栀子基地10个,扶持栀子加工设备1套;2018年投资65万元，续建管理房面积285平方米，铁皮石斛仿生栽培基地林下劈山面积163亩。 | 完成年度目标95%。1.茶叶：完成茶叶新发展1000亩，完成率100%，建设标准化茶园2100亩，完成率105%，推广茶园新型绿色防控技术2万亩，完成率100%，引进智能化加工设备3套，建设标准化茶厂2个，并在县内外开展了品牌宣传活动5场次。2.黄栀子：已完成黄桅子基地建设7个，正在建设中3个；黄桅子加工设备已购置，安装完成90%。3.投资50万元，基本完成铁皮石斛仿生栽培基地林下劈山面积163亩，并完成续建管理房面积285平方米的审批及备料工作。 | △县委农办(县农业局) 县林业局 |
| 88 | 省级美丽乡村示范县创建 | 开展美丽乡村示范县创建前期筹备工作，制定美丽乡村创建规划。 | 进度良好。已邀请省级美丽乡村专家调研2次，目前正在协商规划编制的经费问题。 | 县委农办 (县农业局) |
| 89 | 新增经营性年收入超过5万元村40个以上 | 6月前新增经营性年收入超过5万元村20个，12月底累计新增40个以上。 | 已完成。村集体经济年总收入达到10万元以上且经营性收入达206个村，年经营性收入10万元以下的村已实现发展项目全覆盖，村级集体经济总收入5227万元。 | 县委农办 (县农业局) |
| 90 | 全面落实“三权”分置改革 | 在测绘质量专项检查通过后全面推进公示审核，无异议后与农户签订新的土地承包合同，建立登记簿及颁发新的土地承包权证，确保2018年全面完成全县土地确权工作并通过省级土地确权综合验收。 | 完成年度目标94.99%。土地确权工作已于8月通过省测绘二院数据库质量评价并汇交入省级确权数据库，共有行政村（8个暂缓）291个，涉及承包方66699户，实测耕地面积20.14万亩，已发放农户权证63364本，颁证率94.99%，并已于9月通过温州市级综合验收，现已进入收关扫尾阶段。 | 县委农办 (县农业局) |
| 91 | 大力实施人才强县战略，落实人才新政，吸引各类优秀人才回乡创业，鼓励“泰商回归”。 | 全面落实泰顺“人才新政十条”，细化教育人才、卫生人才、高技能人才等扶持政策；推进院士专家工作站规范建设，完成猕猴桃院士专家工作站省级站创建工作；依托教育“希望之光”、卫生“双下沉”等活动载体，加强外来人才的专业引领、业务指导、团队合作；深入推进泰顺石文化创意园建设，进一步发挥石雕人才的集聚效应；建立泰顺在外商会人才工作站，设立泰顺籍在外青年人才驿站，吸引优秀高校毕业生回归；全面培育旅游人才；加快第二期人才公租房建设，保质保量完成人才公租 | 进度良好。3月底完成48名县级C类以上人才的奖励基金账户开设。7月兑现2017年度人才新政补助经费708.18万元（其中下达436.18万元，留存账户272万元）。9月底经审核认定，给11名优秀人才发放安家补贴61.02万元。拟定《关于建设绿色高质量发展人才环境50条意见（试行）》。2月猕猴桃院士专家工作站创成省级站。教育“希望之光”专家团队开设示范课堂、搭建议课舞台，培育骨干教师。依托卫生“双下沉”，县中医院与市中医院签订全面托管协议，并建立6个“名医工作站”。泰顺石产业呈现良性发展势头：目前新增中国工艺美术大师2人、省级工艺 | △县委人才办 县招商局 |
| 91 | 大力实施人才强县战略，落实人才新政，吸引各类优秀人才回乡创业，鼓励“泰商回归”。 | 房装修工程，切实解决人才住房难问题。 | 美术大师3人（已通过公示期）、市级工艺美术大师13名；泰顺石文化创意园新增工作室2个，园区外新增石雕工作室34个，目前在泰石雕工作室合计81个。2018年获得“工投杯”国家级金奖4个、银奖6个、铜奖11个、优秀奖36个，获得第八届中国（浙江）工艺美术精品博览会金奖6个、银奖3个、铜奖15个。3月成功设立泰顺驻外人才工作站4个，并聘请8名泰商为招才大使；9月聘任蔡之贯博士为台湾地区的“招才大使”。鼓励泰顺籍优秀毕业生回乡就业创业，有1598名报考本县75个公务员岗位，有2168名报考本县86个事业岗位，通过“绿色通道”引进硕士研究生3名。旅游行业做到招才引智同步谋划，引进金斌坚等旅游人才，带动乡村旅游行业的发展。3月完成第二期人才公租房主体工程建设，8月完成人才驿站建设， 9月初启动人才公租房装修工程建设，降低人才公租房租金标准，为96名各层次人才统一调配公租房，积极改善人才居住环境。 | △县委人才办 县招商局 |
| 92 | “最多跑一次”改革延伸，实现“办事不出村，审批零上门”行政村网点全覆盖 | 3月安排人员对未建立代办点的行政村进行调查摸底、了解情况，并对存在的问题进行集中解决，争取在3月底前实现全县行政村网点全覆盖；4月完善新建立的网点设备、人员等配套设施，并安排对代办人员进行集中培训；5月对所有的代办网点开展情况进行督查，重点对代办人员业务水平和日常办件量；6月召开一次全县代办网点总结交流会，宣传先进典型，总结成功经验。 | 进度良好。1.截至3月底，全县19个乡镇310个村（社区），设立295个“办事不出村”代办网点，实现全县“办事不出村”代办网点全覆盖；2.各乡镇开展代办点人员培训共42次1659人次；3.5月联合对各乡镇代办网点进行督查，对发现的问题进行梳理解决；4.司前镇里光村代办员王由库先进人物事迹，获省“最多跑一次”改革第16期简报专题报道。筛选好的案例上报市里，总结成功经验，积极宣传典型。 | △县编办 县审管办 县大数据 管理中心 |
| 99 | 第九届瓯越“三月三”畲族风情旅游节 | 1月完成温州市第九届瓯越“三月三”畲族风情旅游节活动方案策划；2月5日举行温州市第九届瓯越“三月三”畲族风情旅游节新闻发布会；1-3月开展泰顺县首届“最美山哈人”评选活动；3月举行“绿水青山·好味畲乡”泰顺县第二届特色菜大赛；4月举办温州市第九届瓯越“三月三”畲族风情旅游节系列活动。 | 已完成 | △县民宗局 县经信局 县文广新局 县风景旅游局 县体育局 各有关乡镇 |
| 100 | 周大风《采茶舞曲》诞生60周年纪念活动 | 5月11日-18日在东溪乡、万排社区等地举办纪念活动，主要内容：十大制茶工匠评比、茶艺比赛、优质茶评比等活动。 | 已完成 | 县委宣传部 |
| 101 | 首届“介堪·去疾杯”全国泰顺石篆刻大赛 | 3月份启动大赛开幕式，持续至12月份。 | 进度良好。完成大赛作品征集，目前进入作品梳理以及大赛前期工作。 | 县文广新局 |
| 102 | 全面落实“河长制” | 通过开展工业污染整治、农业农村污染治理、城镇污染治理、河湖库塘清淤、排污口整治、河道生态修复等措施全面落实河长制。 | 完成投资79%。累计完成投资2.56亿元。1-8月，河长制履职情况逐步提升，8月巡河率为99.28%、日记记录率达99.93%、签到率100%，达到历史新高。湖长制已于6月顺利通过温州市治水办湖长制湖（库）长制建立验收，完成县、乡、村三级湖长制体系建设，9个县级水库，52个乡级水库实现湖长全覆盖、湖长牌全设置，完成“一湖一策”“一湖一档”编制工作。 | △县治水办（县河长办） 县经信局 县住建局 县委农办 （县农业局） 县水利局 县环保局 县综合行政执法局 各乡镇 |
| 105 | 加强大气、土壤污染防治和农业面源污染整治 | 县环保局：1.大气污染防治：强化VOCs污染治理，实施挥发性有机物深化治理与减排行动，启动工业涂装、包装印刷行业整治三年行动计划，清理整顿工业VOCs“散乱污”企业，建立重点VOCs企业日常监测检查机制。2.强化扬尘管理，建立重点领域扬尘污染防治联动机制，突出抓好建筑工地、拆迁现场、交通道路等场地扬尘防治措施的落实。3.继续推进高污染燃料污染防治，调整优化禁燃区范围，加大日常检查，及时巩固燃煤锅炉淘汰改造成果。4.健全空气监测网络，完成2个乡镇空气自动监测点位、1个清新空气监测站位建设。土壤污染防治：按照《全国土壤污染防治工作方案》相关要求，结合泰顺县土壤污染现状，以农用地和重点行业企业用地为重点，年底前查明农用土壤污染的面积、分布、及其对农产品质量的影响等基础数据。 县委农办(农业局)：1.全年测土配方施肥技术实施面积完成16万亩，推广商品有机肥1.2万吨，推广配方肥0.32万吨，不合理施肥争取减量98吨，推广绿肥播种面积2.7万亩。2.农业面源污染整治，根据“一控两减三基本”要求，大力开展省级生态循环农业示范建设，利用节水新技术争取年节水4万吨以上，改造鱼塘、堤坝等年处理利用养殖废水50万吨以 | 进度良好。县环保局：实施挥发性有机物深化治理与减排项目2个，启动工业涂装、包装印刷行业整治三年行动计划，清理整顿工业VOCs“散乱污”企业4家。2.印发《泰顺县建筑工地施工扬尘整治方案》和《泰顺县城镇道路专项扬尘整治实施方案》，开展建筑工地、道路扬尘专项整治。3.印发《泰顺县2018年大气污防防治实施计划》，继续推进高污染燃料污染防治，巩固燃煤锅炉淘汰改造成果。4.9月完成2个乡镇空气自动监测站招标工作，预计10月底完成设备安装试运行。 县委农办（县农业局）：1.测土配方施肥技术实施面积目标15万亩，完成15.04万亩，完成率100%，推广商品有机肥0.75万吨，完成推广配方肥0.78万吨，完成率100%，不合理施用化肥减量目标64吨，完成52吨，完成率81.3%，建立冬绿肥示范基地0.4万亩，完成0.4万亩，完成率100%。2.完成喷微灌、管道引水2100亩，节水2.32万吨；利用新技术实施节水项目5个，推广节水利用技术达到节水量0.98万吨；达到完成节水总量的80%以上；改造鱼塘、堤坝等基础设施达节水量35万吨，部分鱼塘（山塘）、堤坝建设、改造工程正在加紧实施。推广病虫害统防统治目标5万亩，已完成4.4万亩、完成率88%，绿色防控技术推广面积目标4万亩次，已完成3.5万亩次，完成率87.5%，农药减量目标0.3吨，完成0.26吨，完成率86.7%。畜禽排泄物资源化利用达98.5%，死 | △县环保局 县委农办 (县农业局) 县国土资源局 |
| 105 | 加强大气、土壤污染防治和农业面源污染整治 | 上。推广病虫害统防统治3.5万亩，农药减量技术应用面积9万亩，农药减量0.3吨。畜禽污染防治第三方抽查合格率达100%。农药废弃包装物回收率70%以上，处置率90%，争取沼液消纳利用量5.05万吨，农作物秸秆综合利用率达91%。（注：省、市2018年工作任务未下达，该计划指标需待省、市下达后确定） | 亡动物无害化处理达100%，集粪棚改造目标18个，已完成18个；美丽牧场建设目标1个，已完成4个；农牧对接绿色循环体建设目标1个，已完成1个；制定出台畜禽粪污资源化利用工作方案1个，已制定出台1个。8月份网格化巡查人次数达2100人次。农药废弃包装物产生量为6.382吨，已回收6吨，回收率94%，已处置5.5吨，处置率达107.7%，已完成年度回收率80%和处置率90%的任务目标值。9月份秸秆综合利用率94.5%。 | △县环保局 县委农办 (县农业局) 县国土资源局 |
| 106 | 推进城乡生活垃圾分类处置，规范生活垃圾分类投放收集。 | 1.制定城镇生活垃圾分类管理考评办法、五项行动；成立城镇生活垃圾分类工作领导小组，落实专人负责；建立联席会议制度，每季度至少开1次联席推进会；落实年度生活垃圾分类工作专项经费。2.分类工作重成效：分类宣传资料入户分发（6月底前完成入户率100%）；分类垃圾袋入户分发（6月底前完成入户率100%）。3.成立生活垃圾分类宣传队伍，配置专职人员；利用电视、广播、网络、墙报等开展公共宣传；每季度开展县、各乡镇宣传培训、特色宣传活动。 | 进度良好。县综合行政执法局：1.已出台《泰顺县城镇生活垃圾分类工作实施方案》；成立城镇生活垃圾分类工作领导小组，落实专人负责；建立联席会议制度；落实年度生活垃圾分类工作专项经费。2.基本完成1个市级示范小区创建工作；易腐垃圾车在走程序（预计10月份到位投用）。3.分类工作成效：完成分类宣传资料入户分发35000余份；在康欣名邸示范小区试点开展分类垃圾袋入户分发。4.城区开展13次大小主题垃圾分类宣传活动及“百人进万户”城镇生活垃圾分类入户互动宣传，完成城镇生活垃圾宣传资料入户分发30000万余份。开展县城镇生活垃圾分类工作培训会，机关企事业单位、镇、社区、村、物业小区督劝导员200余人参会学习。1-9月份各镇累计宣传、培训61次。 县委农办（县农业局）：积极开展入户宣传、宣传培训等工作，委托泰顺县一家人公益联合会开展农村生活垃圾分类入户宣传2万人次；1-9月累计举办培训班47期，参与人数达5000人。 | △县综合行政执法局 县委农办 (县农业局) 各乡镇 |
| 109 | 新增农村生活垃圾分类村55个 | 计划完成投资470.8万元，建设农村生活垃圾堆肥终端3个，购置分类垃圾桶5000只；力争完成农村生活垃圾分类行政村55个（注：省、市2018年工作任务未下达，该计划指标需待省、市下达后确定） | 进度良好。1.完成实施农村生活垃圾分类处理村新增60个的目标任务数，完成率109%。2.完成投资520万，完成率110.5%。建设农村生活垃圾堆肥终端5个，完成率166.7%，购置分类垃圾桶3.5万只，完成率700%。 | △县委农办(县农业局) 各有关乡镇 |
| 110 | 严控能源消耗和污染物排放总量 | 严格执行能源消费总量和能耗强度“双控”制度，力争全年能源消费总量控制在21.5万吨标煤以内；完成主要污染物市定减排任务。 | 进度良好。能源消费总量约16.1万吨标煤，完成年度控制目标75%。；及时上报主要污染物减排报表，监督落实减排措施。 | △县经信局 县环保局 |
| 113 | 推进要素生态化配置综合改革 | 完成2017年度要素生态化配置综合改革工作考核，并根据考核档次结果，下达考核奖励资金；组织各相关指标责任单位进一步优化考核评价办法和细则，开展2018年度考核工作；积极争取上升为省级改革试点，不断完善并推广“泰顺模式”改革经验。 | 进度良好。1.完成2017年度要素生态化配置综合改革考核工作，发文通报考核结果，制定考核资金分配计划下达；2.印发实施《泰顺县要素生态化配置综合改革（2017-2020）方案》；3.推广“泰顺模式”改革经验：1月省发改委《研究与建议》“我省生态保护与建设示范区调研报告”一文中提到我县要素生态化配置综合改革，获车俊书记批示。 | 县发改局 |
| 114 | 深入开展国家生态文明示范县创建 | 全面启动开展国家生态文明示范县创建，继续加强生物多样性保护工作，积极争取亚开行国际贷款项目。 | 进度良好。完成国家级生态文明建设示范县创建指标自查，38项创建指标基本达标；完成《泰顺县生物多样性保护战略与行动计划》及实施方案编制的单一来源采购工作；初步对接亚开行国际贷款项目。 | △县环保局 各有关乡镇 |
| 120 | 加快生态气象中心建设 | 9月底前，结合公共气象服务中心职能，将生态气象服务职能纳入其中；12月底前，完成气象旅游舒适度分析，形成气象旅游舒适度指标。启动气象科技院士工作站引进工作。 | 进度良好。1.与编办完成对接工作，后续工作需等机构改革完成后进行。2.泰顺气候优势及旅游舒适度分析已完成近30年（1890—2010年）的气候资料分析和处理工作，提炼出人体舒适度气象指数（BCMI）、温湿指数（THI）和度假气候指数（HCI）等3个综合性气候指标，泰顺气候优势及旅游舒适度分析论文已在发表中。3.启动气象科技院士工作站引进工作：5-9月成功对接联系徐祥德院士，并委托南京信息工程大学王永清教授团队编写院士工作站（生态气象服务研究方向）的项目书，启动院士工作站引进工作（因9月上级要求县级单位不开展此项工作，故后期将根据上级安排开展此项工作）。 | 县气象局 |
| 123 | 打造“全国生态高地” | 确保环境质量保持省市前列 | 进度良好。上半年，我县环境空气综合指数及水质指数均名列全省第一，保持省市前列保持省市前列水平。同时，制定了《泰顺县打造全国生态高地 勇当绿色高质量发展排头兵三年行动计划》并通过县府常务会议审议。 | 县环保局 |
| 124 | 深化省教育现代化县创建 | 深化省教育现代化县创建：对照省教育现代化县创建指标，组织开展自查自评，查找短板问题，制定攻坚图表，明确职责分工，适时召开全县教育现代化县创建推进会,强力推进创建。 | 进度良好。8月组织召开县教育局局务会议，专题研究基本教育现代化县申报工作；组织召开县教育局基本教育现代化县创建评估材料工作组会议，布置创建台账材料收集整理工作。9月组织召开浙江省教育公众满意度测评泰顺样本学校负责人培训会；组织召开县教育局基本教育现代化县申报工作科室汇报会，形成“41项创建指标”自查自评初稿。 | 县教育局 |
| 133 | 基本养老保险参保率达90%，基本医疗保险参保率达98%以上 | 及时梳理泰顺县户籍基本医疗、基本养老保险未参保人员信息，组织做好应保未保人员扩面工作，做好本县户籍人员调查摸底工作；强化宣传，调动广大市民参保的积极性和主动性，确保本年度参保任务圆满完成；加强业务培训，提高经办人员业务素质；规范和简化办事程序，着力推广社银合作模式，将人力社保服务延伸到银行网点，把便民措施落到实处。 | 进度良好。养老保险参率达90.24%，医疗保险参保率达98.23%。依托全民参保信息库，做好本县户籍人员摸底排查工作。通过县与乡镇的积极互动，向辖区的群众进行广泛宣传。目前实现人力社保6类11项业务33个农商银行网点代办，推广社银合作模式。截至9月，我县基本养老法定参保人数279795人，已参保人数252484人。 | 县卫生计生局 |
| 135 | 开展“无欠薪县”创建 | 开展制造业企业专项治理、工程建设项目专项治理、企业欠薪失信行为专项治理，到2019年初通过省、市考核，创成“泰顺无欠薪”县。 | 进度良好。1.开展专项督查，并进行预扣分通报；开展55个在建工程项目六项制度落实情况检查，联合住建部门约谈项目负责人。2.制定《泰顺县工程建设领域“大培训” “大检查”“大抓落实”活动实施方案》、《保障农民工工资支付工作责任追究办法》、《保障农民工工资支付工作督查制度》、《泰顺县欠薪应急周转资金使用管理暂行办法》、《泰顺县企业欠薪联合预警监控机制实施意见》等相关创建制度文件。3.完成《泰顺无欠薪创建简报》1-9期发布工作，报县领导、送各乡镇各部门；报送信息采用县媒体23篇、市级20篇、省级3篇、国家级1篇。4.分别确定10家在建工程项目、8家制造业企业为“无欠薪”项目创建示范点、企业创建示范点，并将创建经验进行全县推广。 | △县人力 社保局 县地税局 各乡镇 |
| 136 | 推进农民知识化工作 | 推进农民知识化工作 | 完成年度目标113.75% | △县农知办 各乡镇 |
| 137 | 大力实施高校毕业生创业就业三年行动，全力扶持农村电商等产业发展 | 县人力社保局：实施高校毕业生创业就业三年行动，每年新增高校毕业生创业担保贷款100万元；全力扶持农村电商，农村电商培训600人，扶持农村电商创业120人，农村电商创业带动就业600人。 2.县经信局：2018年6月前完善泰顺县促进网络经济发展实施意见；改造提升一批现有的农村电商服务点；督促浙江万村电子商务有限公司加快推进农村电商新零售产业园的建设，力争于2018年上半年正式启动。 | 进度良好。县人力社保局：新增高校毕业生创业担保贷款15万元，完成年度指标15%；全力扶持农村电商，农村电商培训510人，完成年度指标85%；扶持农村电商创业96人，完成年度指标80%；农村电商创业带动就业480人，完成年度指标80%。 进度良好。县经信局：《关于进一步促进网络经济发展的扶持办法》已经县政府常务会议审议通过；改造提升农村电商服务站点70个；农村电商新零售产业园于6月正式投入使用。 | △县人力 社保局 县经信局 |
| 140 | 创成计生优质服务乡镇4个 | 创成计生优质服务乡镇4个 | 完成年度目标75%。罗阳镇、司前畲族镇、三魁镇于8月通过计生优质服务乡镇创建验收。 | △县卫生 计生局 各有关乡镇 |
| 141 | 启动申报省级运动休闲基地 | 9月前形成申报材料初稿；12月前组织查漏补缺；2019年5月组织正式申报。 | 进度良好。完成工作分工和分块材料收集，并形成初稿。 | 县体育局 |
| 142 | 举办“飞云湖杯”赛艇精英赛 | 2018年10-11月期间，举办“飞云湖杯”赛艇精英赛，预计邀请各省市队伍20支、200人左右参赛（由于体育部门正处于机构改革期，实行管办分离，赛艇赛事举办存在不确定因素，故与百丈镇协商后调整为举办2018CBSA美式台球国际公开赛）。 | 已完成。8月在百丈时尚体育小镇成功举办了“金丝玉玛杯”2018CBSA美式台球泰顺国际公开赛。 | △县体育局 百丈镇 |
| 143 | 启动5G通信网络建设 | 积极争取省级以上重大科技项目 | 进度良好。8月省科技厅农村科技处带领相关专家到我县申报省级农业科技园区进行现场考察并召开汇报会；县科技局、县应急办、柳峰乡等负责人到省科技厅进行“柳峰农牧生态农业科技园区”申报答辩；县科技局组织相关专家到省科技厅进行“省级26县重大专项”申报答辩。 | 县科技局 |