附件：

2021年度中央财政衔接推进乡村振兴项目实施计划和补助资金安排表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇** | **项目名称** | **实施单位** | **实施地点** | **实施时间（年、月）** | **建设内容规模****（亩、km×m）** | **扶持村** | **受益农户（户）** | **其中低收入农户（户）** | **项目投资（万元）** | **备注** |
| **总投资** | **补助资金** | **其它资金** |
| 1 | 彭溪镇 | 强村富民“跑步鸡”共建共享平台项目 | 彭溪镇人民政府 | 彭溪镇外垟村 | 2021.12--2022.11 | 扶持彭溪镇官坑村、月湖村、彭溪村、富垟村等乡村振兴重点帮促村参与“未来乡村”共建共享平台项目。新建数字化“跑步鸡”养殖基地一个，建设30座数字化标准化“跑步鸡”鸡舍；新建数字化自热鸡汤生产线2条，购置数字化中控锅炉1个，年产量鸡汤罐头约260万罐。 | 官坑村 | 20 | 20 | 964 | 66 | 700 | 其它资金为市级财政补助300万元、土地流转费作价150万元、外垟等15村集体自筹250万元。本次补助资金由2021年度中央资金（浙财农〔2021〕28号）支出 |
| 月湖村 | 41 | 41 | 66 |
| 彭溪村 | 83 | 83 | 66 |
| 富垟村 | 43 | 43 | 66 |
| 2 | 筱村镇 | 里垟村产业发展项目 | 筱村镇人民政府 | 里垟村 | 2021.12--2022.11 | 基地提升改造、扩建约300亩，新建产业道路总长约4.5千米×宽4米，新建农旅产业配套设施（新建休憩亭、休息凳、观光游步道及操作道预计总长10千米×宽1.5米），采购种植果苗预计2万株、茶苗预计20万株。 | 里垟村 | 14 | 14 | 245 | 200 | 45 | 2021年度中央资金（浙财农〔2021〕28号） |
| **合 计** |  | **201** | **201** | **1209** | **464** | **745** |  |