附件2

**泰顺县部分财政专项扶贫资金项目拟终止汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 项目名称 | 原下达资金文件及文号 | 调整原因 | 原建设主体 | 原项目建设内容 | 总投资（万元） | 补助金额（万元） | 拟处理意见 |
| 1 | 罗阳镇 | 茶叶基地作业道路硬化项目 | 关于下达2017年度第一批省级财政专项扶贫项目（低收入农户产业发展类）实施计划和补助资金的通知(泰财农〔2018〕245号) | 因本人身体不适，无法实施该项目 | 曾顶宽 | 作业道路硬化430米×1米×0.1米 | 3 | 2 | 终止项目收回补助资金 |
| 2 | 罗阳镇 | 大棚蔬菜种植 | 关于下达2017年度第一批省级财政专项扶贫项目（低收入农户产业发展类）实施计划和补助资金的通知(泰财农〔2018〕245号) | 因项目申报规模过大，本人经济困难，无法实施该项目。 | 齐光南 | 6个钢架大棚 | 2.1 | 1.45 | 终止项目收回补助资金 |
| 3 | 罗阳镇 | 建设光伏发电系统 | 关于下达2017年度第一批省级财政专项扶贫项目（低收入农户产业发展类）实施计划和补助资金的通知(泰财农〔2018〕245号) | 因光伏安装公司现场勘察该位置不适合进行光伏发电，无法实施项目 | 林元库 | 建设光伏发电系统4kw | 3.2 | 2.55 | 终止项目收回补助资金 |
| 4 | 罗阳镇 | 建设光伏发电系统 | 关于下达2017年度第一批省级财政专项扶贫项目（低收入农户产业发展类）实施计划和补助资金的通知(泰财农〔2018〕245号) | 因房顶用途变更，无法实施该项目 | 翁卿达 | 建设光伏发电系统4kw | 3.2 | 2.55 | 终止项目收回补助资金 |
| 5 | 筱村镇 | 建设光伏发电系统 | 关于下达2017年度第一批省级财政专项扶贫项目（低收入农户产业发展类）实施计划和补助资金的通知(泰财农〔2018〕245号) | 因房顶用途变更，无法实施该项目 | 翁宗根 | 建设光伏发电系统4kw | 3.2 | 2.55 | 终止项目收回补助资金 |
| 6 | 泗溪镇 | 建设光伏发电系统 | 关于下达2017年度第一批省级财政专项扶贫项目（低收入农户产业发展类）实施计划和补助资金的通知(泰财农〔2018〕245号) | 因个人原因，无法实施该项目 | 陈盛焕 | 建设光伏发电系统4kw | 3.2 | 2.55 | 终止项目收回补助资金 |
| 7 | 泗溪镇 | 建设光伏发电系统 | 关于下达2017年度第一批省级财政专项扶贫项目（低收入农户产业发展类）实施计划和补助资金的通知(泰财农〔2018〕245号) | 因个人原因，无法实施该项目 | 包松金 | 建设光伏发电系统4kw | 3.2 | 2.55 | 终止项目收回补助资金 |
| 8 | 凤垟乡 | 种植水稻 | 关于下达2016年度省级财政专项扶贫项目资金的通知（泰财农〔2017〕227号） | 因该项目最终实际投入成本低于申请补助资金 | 陈道法 | 种植水稻5亩 | 3 | 1.8 | 终止项目收回补助资金 |
| 9 | 凤垟乡 | 种植水稻 | 关于下达2016年度省级财政专项扶贫项目资金的通知（泰财农〔2017〕227号） | 因该项目最终实际投入成本低于申请补助资金 | 吴植遇 | 种植水稻5亩 | 2 | 1.2 | 终止项目收回补助资金 |
| 10 | 凤垟乡 | 种植黄栀子 | 关于下达2016年度省级财政专项扶贫项目资金的通知（泰财农〔2017〕227号） | 因该项目最终实际投入成本低于申请补助资金 | 陈正豹 | 种植黄栀子5亩 | 3 | 1.5 | 终止项目收回补助资金 |
| 11 | 彭溪镇 | 黄栀、茶叶种植 | 关于下达2017年度第一批省级财政专项扶贫项目（低收入农户产业发展类）实施计划和补助资金的通知（泰财农〔2018〕245号） | 劳动力不足，缺乏前期资金，无法实施该项目。 | 林祥菊 | 开垦土地8亩，新种植黄栀子6亩、茶叶2亩 | 2.4 | 1.6 | 终止项目收回补助资金 |
| 12 | 龟湖镇 | 郑家庄村开发区道路硬化 | 关于下达2016年度省级财政专项扶贫项目资金的通知（泰财农〔2017〕227号） | 因无力完成该项目 | 龟湖镇郑家庄村 | 开发区道路硬化，开发区道路硬化1400平方米，均宽3.8米，均厚15厘米（含路基平整） | 13.8 | 11 | 终止项目收回补助资金 |
| 13 | 西旸镇 | 鸭子养殖项目 | 关于下达2017年度第一批省级财政专项扶贫项目（低收入农户产业发展类）实施计划和补助资金的通知（泰财农〔2018〕245号） | 因负责人生病失去劳动力，无法实施该项目。 | 陈礼俊 | 购买中号鸭苗1000只，购买鸭饲料5吨 | 3 | 2 | 终止项目收回补助资金 |
| 14 | 司前镇 | 基地围栏 | 关于下达2016年度省级财政专项扶贫项目资金的通知（泰财农〔2017〕227号） | 因经营不善，未解决土地流转问题，无法实施该项目 | 泰顺县圆周果业专业合作社 | 新建铁丝网围栏2000米×1.5米 | 8 | 5 | 终止项目收回补助资金 |