附件1

2021年度民生实事项目实施计划

| 序号 | 项目内容 | 工作计划 | 分管县领导 | 责任单位 | 主要负责人及分管领导 | 责任科室联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、市政府民生实事项目（30项）** | | | | | | |
| 1 | 新增村卫生室（社区卫生服务站）12个。 | 3月：在全县范围内开展摸底调查，并出台村卫生室建设实施方案；  4-5月：确定建设单位，解决业务用房问题，争取项目资金，开工建设；  6月：完成新增村卫生室6个，完成率50%；  7月：完成新增村卫生室8个，完成率66%；  8月：完成新增村卫生室10个，完成率83%；  9月：完成新增村卫生室12个及督查系统录入；  10月：通过督查系统确认。 | 郭素琴 | 县卫生健康局 | 张孝存 | 基妇科  毛文彭13858818750 |
| 2 | 实施疾病预防控制中心标准化改造项目1个。 | 3月：完成方案设计；  4月：完成施工图纸设计；  5月：完成预算工作；  6月：完成招投标并开工建设；  7月：完成改造项目工程量的30%（拆除原建筑改造部分，完成室内送排风管吊装）；  8月：完成改造项目工程量的60%（完成室内电气、装修、给排水）；  9月：完成改造项目工程量的100%（完成室外机组吊安装和整体项目运行调试)。 | 基建服务中  包小海13757710701  县疾控中心 林声星1395895551 |
| 3 | 新配置3000套可调节课桌椅。 | 3月：完成可调节课桌椅3000套采购摸底调查，争取采购资金；  4月：标书审核；  5月：完成招标；  6月：中标供应商完成备货；  7-8月：配送和安装达80%以上；  9月：全面完成。 | 孟晓晨 | 县教育局 | 陶一砖 | 教育技术中心  罗文焕  13758803696 |
| 4 | 适龄儿童实施免费窝沟封闭2200名。 | 年度任务已提前完成。  截至2月底，我县已为2399名适龄儿童实施免费窝沟封闭，做到应封尽封。 | 郭素琴 | 县卫生健康局 | 张孝存 | 疾监科  林小邀13868390133 |
| 5 | 新安装206个公办中小学教室空调及新风系统，进一步优化学生在校学习环境。 | 3月：完成该项目摸底调查；  4月：争取采购资金，标书审核；  5月：完成招标；  6月：中标供应商完成备货；  7-8月：配送和安装达80%以上；  9月：全面完成。 | 孟晓晨 | 县教育局 | 陶一砖 | 教育技术中心  罗文焕  13758803696  计财科  江朝晖  13706789002 |
| 6 | 新增0-3岁婴幼儿照护服务机构1家、托位24个。 | 3月：落实具体建设机构，争取财政资金；  4月：启动建设；  5月：完成工程量的50%（落实场地、完成教室装修50%）；  6月：完成工程量的60%（完成教室装修60%、师资人员招聘）；  7月：完成工程量的70%（教室装修70%，宣传招生）；  8月：完成工程量的80%（完成场地建设、教室装修100%，师资人员到位）；  9月：完成工程量的100%（完成机构登记备案及相关工作及系统录入，迎接评审验收）；  10月：通过督查系统确认。 | 郭素琴 | 县卫生健康局 | 张孝存 | 基妇科  毛文彭13858818750 |
| 7 | 新（扩）建公办幼儿园2所。 | 3月：泰顺县鹿泰实验幼儿园主体结顶； | 孟晓晨 | 县教育局 | 陶一砖 | 基建中心  翁盈河  19957780608 |
| 4-6月：进行三魁镇第二幼儿园基础施工；  7月：完成三魁镇第二幼儿园主体一层；  8月：完成三魁镇第二幼儿园主体二层；  9月：完成三魁镇第二幼儿园主体结顶。 |
| 8 | 投用公办幼儿园6所。 | 3月：完成柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡3所幼儿园外墙装饰；完成包垟乡幼儿园墙体砌筑；完成司前畲族镇二幼装修设计；  4月：完成泰顺县文祥幼儿园建设并投用；  5-8月：进行司前畲族镇二幼、柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡、包垟乡5所公办幼儿园室内装修；  9月：完成司前畲族镇二幼、柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡、包垟乡5所公办幼儿园建设并投用。 |
| 9 | 改造提升示范型居家养老服务照料中心9个。 | 3月：完成改造对象确定并制定改造方案；  4月：完成项目改造预算、立项等；  5月：完成招投标并全面开展改造提升；  6月：完成改造提升4家，完成率44%；  7月：完成改造提升5家，完成率50%；  8月：完成改造提升7家，完成率80%；  9月：完成改造提升9家，完成率100%及督查系统录入。 | 蔡建旺 | 县民政局 | 张小华 | 养老服务指导中心  陈 敏  15867753320 |
| 10 | 实施生活困难老年人家庭适老化改造350户。 | 3月：确定改造对象；  4月：完成招投标；  5月：完成适老化改造74户，完成率20%；  6月：完成适老化改造185户，完成率50%；  7月：完成适老化改造222户，完成率60%；  8月：完成适老化改造296户，完成率80%；  9月：完成适老化改造350户及督查系统录入。 |
| 11 | 为老年人家庭加装智能安全监测设备50户。 | 3月：确定对象；  4月：由市民政局统一招标确定承接方，完成系统建设和调试工作；  5月：完成设备加装15户，完成率30%；  6月：完成设备加装25户，完成率50%；  7月：完成设备加装50户及督查系统录入。 |
| 12 | 残疾儿童实施基本康复服务和救助18名。 | 3月：开展残疾儿童实施基本康复服务和救助需求摸底调查以及宣传工作；  4月：开展材料受理、审核工作；  5月：完成18名残疾儿童的材料受理、审核工作；  6月：完成9名残疾儿童实施基本康复服务和救助，完成率50%；  7月：完成15名残疾儿童实施基本康复服务和救助，完成率83%；  8月：完成18名残疾儿童实施基本康复服务和救助工作及督查系统录入。 | 县残联 | 洪周荣 | 康复中心  沈月环  67586950 |
| 13 | 新改建农村公路32公里。 | 3月：完成新改建农村公路总工程量的5%；  4月：完成新改建农村公路总工程量的15%；  5月：完成新改建农村公路总工程量的30%；  6月：完成新改建农村公路总工程量的50%；  7月：完成新改建农村公路总工程量的65%；  8月：完成新改建农村公路总工程量的80%；  9月：完成32公里新改建农村公路主体工程建设及督查系统录入；  10月：通过市级验收及督查系统确认。 | 赖立峰 | 县交通运输局 | 王福良 | 办公室  庄孔旭  13868390800 |
| 14 | 实施农村公路养护工程105公里。 | 3月：完成养护总工程量的5%；  4月：完成养护总工程量的20%；  5月：完成养护总工程量的35%；  6月：完成养护总工程量的50%；  7月：完成养护总工程量的65%；  8月：完成养护总工程量的80%；  9月：完成农村公路养护主体工程及督查系统录入；  10月：通过市级验收及督查系统确认。 | 农村公路科  陈林峰  15057765072 |
| 15 | 打通断头路1条（泰顺县罗阳镇建设南路延伸段工程）。 | 3月：完成罗阳镇建设南路延伸段工程竣工验收；  4月：完成督查系统录入及销号。 | 苏善夫 | 县住建局 | 曾顶满 | 市政工程建设服务中心  夏明远13456089988 |
| 16 | 新增公共停车位200个。 | 3月：完成公共停车位建设20个，完成率10%；  4月：累计完成公共停车位建设50个，完成率25%；  5月：累计完成公共停车位建设80个，完成率40%；  6月：累计完成公共停车位建设120个，完成率60%；  7月：累计完成公共停车位建设150个，完成率75%；  8月：累计完成公共停车位建设180个，完成率90%；  9月：累计完成公共停车位建设203个。 |
| 17 | 新增家政便民服务点2个。 | 3月：开展实地调研、掌握相关社区情况；  4月：研究制定服务点布局方案；  5-6月：建成家政便民服务点1个；  7-8月：建成家政便民服务点1个，累计新增2个。 | 郭素琴 | 县人力社保局 | 杨秀丽 | 就创中心（职业技能鉴定中心）  陈李梅  13958993006  就业促进科  王伟锋  13858802591 |
| 18 | 培训家政服务人员600人次。 | 3月：完成培训50人，完成率8%；  4月：累计完成培训150人，完成率25%；  5月：累计完成培训200人，完成率33%；  6月：累计完成培训300人，完成率50%；  7月：累计完成培训350人，完成率58%；  8月：累计完成培训500人，完成率83%；  9月：累计完成培训600人。 |
| 19 | 新增持卡和免费体检400人。 | 3月：新增持卡和免费体检30人；  4月：新增持卡和免费体检70人；  5月：新增持卡和免费体检50人；  6月：新增持卡和免费体检50人；  7月：新增持卡和免费体检50人；  8月：新增持卡和免费体检100人；  9月：新增持卡和免费体检50人。 |
| 20 | 新增9个规范化避灾安置场所。 | 3月：完成避灾安置场所安全检测，并全面开工建设；  4月：完成避灾安置场所功能设置及制度、宣传栏、指示标识等建设；  5月：完成避灾安置场所物资采购，并储备到位；  6月：完成5个避灾安置场所规范化建设，完成率56%；  7月：完成7个避灾安置场所规范化建设，完成率78%；  8月：完成8个避灾安置场所规范化建设，完成率89%；  9月：完成9个避灾安置场所规范化建设及督查系统录入。 | 胡慧雷 | 县应急管理局 | 吴久威 | 减灾救灾中心吴英敏  13958998122 |
| 21 | 改造提升20栋失管或老旧高层住宅消防设施。 | 3月：开展隐患排查，会商研判；  4月：完成资金预算，进场维修；  5月：完成5栋消防设施维修，完成率25%；  6月：完成10栋消防设施维修，完成率50%；  7月：完成13栋消防设施维修，完成率65%；  8月：完成16栋消防设施维修，完成率80%；  9月：完成20栋失管或老旧高层住宅消防设施改造提升。 | 胡慧雷 | 县消防救援大队 | 杨学州 | 大队部  彭海斌  15068279119 |
| 22 | 新建改建水文测站37个。 | 3月：完成招投标，合同签订并全面开工；  4月：完成设备配套基础设施施工并同步开展设备安装；  5月：完成全部设备安装工作；  6月：完成设备调试、试运行和验收。 | 严炳宽 | 县水利局 | 陶 涛 | 运管中心  包长尺  59282571 |
| 23 | 病险水库山塘除险加固4座。 | **（1）白鹤渡、伙爬岭2座病险水库加固：**  3月：伙爬岭水库完成坝体灌浆，白鹤渡水库完成溢洪道改造；  4月：伙爬岭水库完成启闭设施更换，白鹤渡水库完成监测设备建设；  5月：伙爬岭水库完成巡查道路改造，白鹤渡水库开展引水渠修理；  6月：伙爬岭水库完成主体工程建设，白鹤渡水库完成引水渠修理；  7月：伙爬岭水库完工，白鹤渡水库完成主体工程；  8月：白鹤渡水库完工。  **（2）仰天湖山塘整治：**  3月：全面开工；  4-5月：完成坝坡修复；  6月：完成管理房修缮；  7月：完成配套设施建设，  8月：完成主体工程建设；  9月：完工验收。  **（3）板山山塘整治：**  3月：全面开工；  4-5月：完成进场道路修缮；  6月：完成坝体整治、坝坡修复；  7月：完成配套设施建设；  8月：完成主体工程建设；  9月：完工验收。 |
| 24 | 完成老旧小区改造1个、新开工1个。 | **（1）完成老旧小区改造1个（石龟背直管公房老旧小区安全隐患消除）：**  3月份启动基础数据排查；4月开展改造民意调查；5月编制改造方案；6月出台改造政策；7月进行政策处理；8月启动人员迁出；9月完成人员迁出及安全隐患消除。  **（2）新开工1个：**  3月进行项目谋划；4月开展民意调查；5月制定改造方案；  6月确认改造方案；7月完成项目立项；8月完成招投标前期工作；  9月开工建设；10 -12月继续施工。 | 苏善夫 | 县住建局 | 曾顶满 | 住房保障科  章汉围13958997935 |
| 25 | 既有住宅加装电梯3台。 | 3月：完成加梯联合踏勘；  4月：完成加梯方案审查；  5月：全面进场施工；  6月：完成钢结构结顶；  7月：完成钢化玻璃安装；  8月：完成设备组装；  9月：完成3台电梯试运行。 | 建设工程技术服务中心  吴章念18458793747 |
| 26 | 创建优质农牧渔产品标准化生产基地10个。 | 3月：完成申报前期工作；  4月：组织申报工作；  5月：开展基地创建指导工作；  6月：开展基地创建检查并完成5个以上基地预验收；  7月：继续加强指导；  8月：对落后项目进行督促；  9月：完成10个基地创建任务及系统录入；  10月：通过督查系统确认。 | 严炳宽 | 县农业农村局 | 苏志利 | 种植业管理科张志勤67853445 |
| 27 | 建成食品生产企业“阳光工厂”2家。 | 3月：启动项目建设，对我县食品生产企业进行情况排摸；  4月：确定创建名单并开始筹建；  5月：完善企业硬件设施，指导企业完成企业许可资质项目建设；  6月：建成1家食品生产企业“阳光工厂”，完成率50%；  7月：指导企业完成场景应用管理、人员健康管理等项目建设；  8月：指导企业完成生产过程管控、出厂检验管理等项目建设；  9月：建成2家食品生产企业“阳光工厂”及系统录入；  10月：等待省市局验收确认。 | 赖立峰 | 县市场监管局 | 林宇兵 | 食品生产流  通科  张国珺  13626520775 |
| 28 | 创建省级放心农贸市场2家。 | 3月：申领综合管理平台账号并接入平台；  4月：完善2家农贸市场所需的索证索票、一户一档等项目；  5月：完善2家农贸市场制度汇编、计量器具档案及价格采集台账；  6月：完成泰顺县城关农贸市场续创工作；  7月：完善泰顺县广泰农贸综合市场硬件设施；  8月：继续完善广泰农贸综合市场硬件设施，并做好相应收尾工作；  9月：完成泰顺县广泰农贸综合市场创建工作，并将2家农贸市场相应信息录入系统；  10月：迎接省、市局验收，待验收通过后，通过督查系统确认。 | 赖立峰 | 县市场监管局 | 林宇兵 | 市场合同科  吴承顶  13906779917 |
| 29 | 农村家宴“阳光厨房”10家。 | 3月：全面启动建设，并完成农村家宴“阳光厨房”1家，完成率10%；  4月：累计完成3家，完成率30%；  5月：累计完成5家，完成率50%；  6月：累计完成6家，完成率60%；  7月：累计完成8家，完成率80%；  8月：累计完成9家，完成率90%；  9月：累计完成10家及督查系统录入。 | 餐饮科  陶学蒙  13958992198 |
| 30 | 实现87所学校食堂 “阳光厨房”全覆盖。 | 3月：全面启动学校食堂“阳光厨房”建设，并完成7所学校食堂 “阳光厨房”，完成率8%；  4月：累计完成15家，完成率17%；  5月：累计完成25家，完成率28%；  6月：累计完成45家，完成率52%；  7月：累计完成60家，完成率69%；  8月：累计完成75家，完成率86%；  9月：累计完成87家及督查系统录入。 | 餐饮科  陶学蒙  13958992198 |
| **二、县政府民生实事项目（51项）** | | | | | | |
| 1 | 完成泰庆南路、新城大道与泰寿路交叉口道路改造工程（原阳光幼儿园地块），并投入使用，进一步优化交通路网，提升老城南入城口颜值。 | 3月：完成地面建筑物拆除、地勘、施工图设计及预算；  4月：完成项目招投标及开工建设地下室开挖工程；  5月：地下室开挖、桩基基础施工及路面拓宽部分挡墙施工；  6月：完成地下室开挖、路面拓宽部分的挡墙工程及桩基基础施工；  7月：地下室基础施工及完成路面拓宽工程；  8月：地下室主体框架施工；  9月：完成地下车库主体框架及地下室附属工程；  10月：开始地面建筑施工；  11月：完成地面建筑工程主体框架及绿化景观配套工程。 | 苏善夫 | △罗阳镇  县经信局  县教育局  县公安局  （交警大队） | 龚士苗  林 泉  陶一砖  吴德强 | 城乡建设服  务中心  魏仕杰15058738515 |
| 2 | 完成市民公园停车场、绿化景观等建设并投入使用，有效提升城市景观风貌，打造老城新形象。 | 3月：完成地面建筑物拆除并开工建设地下室开挖；  4月：地下室基础开挖；  5月：地下室基础开挖及桩基基础施工；  6月：完成地下室开挖及桩基基础施工；  7月：地下室基础施工；  8月：地下室基础施工；  9月：完成地下车库主体框架。  10月：开始综合服务楼及停车楼主体框架施工  11月：继续综合服务楼及停车楼主体框架施工  12月：完成综合服务楼及停车楼主体框架施工；完成绿化景观配套工程。 | △罗阳镇  县公安局  （交警大队）  县住建局  县机关事务中心  县综合行政执法局 | 龚士苗  吴德强  曾顶满  董红先  陈昌中 | 城乡建设服  务中心  陶 健15058765002 |
| 3 | 依托数字赋能强化城市智慧管理，新增公共停车位800个以上、智慧停车泊位500个以上，全力破解县城停车难点问题。 | **（1）新增公共停车位：**  3月：完成停车位150个； 4月：累计完成停车位250个；  5月：累计完成停车位320个； 6月：前累计完成停车位400个；  7月：累计完成停车位480个； 8月：累计完成停车位580个；  9月：累计完成停车位680个； 10月：累计完成停车位750个；  11月：前累计完成停车位800个。 | 苏善夫 | △县住建局  △县综合行政执法局  县城镇工程建设中心  有关乡镇 | 曾顶满  陈昌中  陈瑞祥  有关乡镇长 | 市政工程建设服务中心  夏明远13456089988  指挥中心  吴向岷  13567733226 |
| **（2）智慧停车泊位：**  3月：启动智慧停车泊位建设，并完成项目招标前期工作；  4月：完成项目招标工作；  5月：进场施工（县图书馆对面停车场）；  6月：完成智慧停车泊位建设207个（县图书馆对面停车场）；  7月：进场施工（塔坪二期停车场）；  8月：完成智慧停车泊位建设197个（塔坪二期停车场）；  9-10月：进场施工（常青路）；  11月：完成智慧停车泊位建设117个（常青路），累计新增智慧停车泊位达521个。 |
| 4 | 创建省市县级垃圾分类示范小区8个。其中：省级3个、市级5个（若上级无创建名额，将以同等标准完成县级高标准示范小区）。 | 3月：排模确定年度创建省市县级垃圾分类示范小区名单（省级：阳光家园夏风苑、银都二期、桃园名仕官邸小区；市级：阳光家园秋月苑、青草湾二期、华鸿中心广场三期、氡泉雅苑、南内商贸城）；  4月：启动垃圾分类示范小区创建工作，完善创建小区垃圾分类容器等分类设施管理和督导员、劝导员配置，开展垃圾分类轮训；  5月：基本完成垃圾分类宣传指导工作，积极进行宣传和入户指导，完成创建进度50%；  6月：完善桶边劝导和“红黑榜”机制落实；  7月：对分类设施查漏补缺和再规范；  8月：进一步完善现场指导和监督机制；  9月：执行“定时定点”分类投放、开展桶边劝导，提升分类准确率；  10月：全部完成创建准备工作，迎接验收；  11月：完成创建任务。 | △县综合行政执法局  县住建局  县经信局  罗阳镇  雅阳镇 | 陈昌中  曾顶满  林 泉  龚士苗  林建波 | 市容环卫科  缪珍  13989732360 |
| 5 | 完成东大街立面改造工程，提升老城道路景观形象（项目约300米、总面积约2000平方米）。 | 3月：完成一期外立面招投标工作并进场施工；  4月：一期外立面施工及二期外立面施工图调整；  5月：一期外立面施工及完成二期外立面项目预算；  6月：完成一期外立面工程及二期外立面招投标工作；  7月：二期外立面进场施工；  8-10月：继续二期外立面施工；  11月：完成二期外立面工程。 | 苏善夫 | △罗阳镇  县公安局  （交警大队）  县综合行政执法局 | 龚士苗  吴德强  陈昌中 | 城乡建设服  务中心  翁士助13958985699 |
| 6 | 完成新城区廊桥大道（湖滨北路-天关山路）工程建设并具备通车条件，道路全长391.5米、宽32米。 | 4月：完成车行道主路80米道路管道开挖；  5月：累计完成车行道主路160米道路管道开挖和铺设；  6月：累计完成车行道主路240米道路管道开挖；  7月：累计完成道车行道主路320米道路管道开挖和铺设； 8月：累计完成车行道主路391.5米道路管道开挖、铺设及路面结构层施工；  9月：完成车行道主路面层、交通等工程施工；  10月：完成合同所有工程量。 | 县城镇工程建设中心 | 陈瑞祥 | 工程二科  徐灵 18067797692 |
| 7 | 完成235国道至县殡仪馆3.6公里道路路灯安装提升工程。 | 3月：完成路灯安装的设计、预算及招投标工作；  4月：变压器的电力迁移工作进场施工及路灯工程进场施工；  5月：变压器的电力迁移工作进场施工及路灯工程进场施工；  6月：完成变压器的电力迁移工作及路灯路面开挖及安装工作；  7月：完成路灯安装工程；  8月：完成调试及验收并投入使用。 | △罗阳镇  235国道指挥部  县交通运输局  国网泰顺县供电公司 | 龚士苗  周庆琨  王福良  林 岚 | 城乡建设服  务中心  魏仕杰15058738515 |
| 8 | 完成新建自然村公路20公里；实施低等级公路提升改造60公里。 | 3月：完成总工程量的5%；  4月：完成总工程量的15%；  5月：完成总工程量的30%；  6月：完成总工程量的50%；  7月：完成总工程量的65%；  8月：完成总工程量的75%；  9月：完成总工程量的85%；  10月：完工总工程量的95%，完成主体工程；  11月：完成工程交（竣）工验收。 | 赖立峰 | △县交通运输局  有关乡镇 | 王福良  有关乡镇长 | 办公室  庄孔旭  13868390800 |
| 9 | 创成A级景区村庄20个，其中3A级2个。 | 1-3月：摸排全县各乡镇A级景区村庄创建情况；明确2021年A级景区村庄创建计划，下达各乡镇创建目标任务；  4-5月：指导各创建对象开展A级景区村庄创建；  6月：指导第一批景区村庄基本完成软硬件设施创建工作；  7月：完成第一批AAA级景区村庄市级申报创建，组织第一批A/AA级景区村庄县级验收（10个）；  8-9月：指导各创建对象开展A级景区村庄创建；  10月：指导完成第二批景区村庄软硬件设施创建工作；  11月：完成第二批AAA级景区村庄市级申报创建工作，组织第二批A/AA级景区村庄县级验收认定（10个），累计完成20个景区村庄年度创建任务。 | 孟晓晨  毛达雄 | △县文广旅游体育局  县农业农村局有关乡镇 | 赖立军  苏志利  有关乡镇长 | 规划发展科  林志东  667121 |
| 10 | 新建旅游厕所20个，其中3A级旅游厕所3个。 | 1-2月：摸排全县各乡镇A级旅游厕所创建情况；  3月：明确2021年A级旅游厕所创建计划，下达各乡镇创建目标任务；  4-5月：指导各创建对象开展A级旅游厕所建设；  6月：督导完成第一批旅游厕所主体、装修、台账等工作；  7月：指导完成第一批AAA级旅游厕所市级申报创建工作，组织第一批A/AA级旅游厕所县级验收（10个）；  8-9月：指导各创建对象开展A级旅游厕所建设；  10月：督导完成第二批旅游厕所主体、装修、台账等工作；  11月：完成第二批AAA级旅游厕所市级申报创建工作，组织第二批A/AA级旅游厕所县级验收认定（10个），累计完成20个旅游厕所年度创建任务。 | △县文广旅游体育局  有关乡镇 | 赖立军  有关乡镇长 | 规划发展科  林志东  667121 |
| 11 | 建成高负氧离子、低PM2.5的直播展示点5个，其中罗阳镇2个，乌岩岭景区、竹里景区、南浦溪景区各1个。 | 3月：委托设计单位对直播展示点进行设计并完成设计初稿；对接景区、乡镇确定安装点位；  4月：深化设计初稿，确定最终设计方案；  5月：通过市场询价和参考相关部门建议，确定监测仪器采购厂家；  6月：对接厂家并设置监测仪器的参数；  7月：开展3个景区的展示点位的基础埋设和框架安装；  8月：完成5个展示点位的显示屏的安装；  9月：完成室外监测仪器的采购并启动安装；  10月：完成室外监测仪器安装和调试；  11月：完成5个展示点位的安装和相关数据调试，项目投入使用。 | △县文广旅游体育局  县气象局  温州市生态环境局泰顺分局 | 赖立军  郭建鹰  毛显福 | 投资建设科  金师雨  733568 |
| 12 | 新增珍贵彩色健康森林6000亩。 | 3月：开展国土绿化预算、审价和招标工作并开工；  4月：完成新增面积1000亩，完成率17%；  5月：累计完成新增面积2000亩，完成率33%；  6月：累计完成新增面积3000亩，完成率50%；  7月：累计完成新增面积4000亩，完成率67%；  8月：累计完成新增面积5000亩，完成率83%；  9月：累计完成新增面积6000亩，完成率100%；  10月：完成国土绿化县级核查工作；  11月：完成验收和上图工作。 | 苏善夫 | △县自然资源和规划局  雅阳镇  罗阳镇  三魁镇  仕阳镇  西旸镇  大安乡 | 刘晓亮  林建波  龚士苗  曾安旭  洪海敏  薛浙松  张传相 | 绿化和林业  发展科  林海霞  13857087321 |
| 13 | （1）完成全县松材线虫病除治发生面积约28.53万亩，除治枯死松树约21.90万株；  （2）完成全县重点古松树树干免疫制剂注射保护。 | **（1）完成全县松材线虫病除治发生面积约28.53万亩，除治枯死松树约21.90万株：**  3月：完成清理任务并进行除害处理；  4月：各乡镇开展枯死松树清理质量“回头看”检查工作，对不符合防治质量要求的，要及时返工清理整改，严把防治质量关；  5月：清理除治工作完成后，各乡镇及时组织验收，并将验收结果以文件形式书面报县松指办；  6-7月：业务主管部门及时组织人员和专业中介机构复核验收。 | △县自然资源和规划局  各乡镇 | 刘晓亮  各乡镇长 | 森防站  吴剑斌17357701088 |
| **（2）完成全县重点古松树树干免疫制剂注射保护：**  2月：对全县挂牌古树名木、公园、古道边等重点松树进行树干注射免疫制剂保护；  3月：完成验收工作。 |
| 14 | 新建叉路口预警设备30套（国省道、县乡道T字型路口）。 | 3月：完成点位踏勘；4月：完成点位复勘；  5-6月：完成招标； 7月：完成设备采购；  8月：设备进场； 9-10月：完成设备建设；  11月：设备试运行，完成验收并投入使用。 | 胡慧雷 | △县公安局  （县交警大队）  县交通运输局 | 吴德强  王福良 | 交通警察大队林光岁  13858813128 |
| 15 | 建成农村应急消防取水点53个。 | 3月：完成应急消防取水示范点建设，并召开见学会；  4月：开始施工；  5月：建成11个取水点，完成率21%；  6月：建成22个取水点，完成率42%；  7月：建成32个取水点，完成率60%；  8月：建成44个取水点，完成率83%；  9月：建成53个农村应急消防取水点；  10月：完成项目验收。 | 胡慧雷 | △县消防救援大队  县水利局 | 施奋飞  陶 涛 | 整治办  丁银烱  13857654558  胡承绍  13732034500  运管中心  包长尺  59282571 |
| 16 | 建成规范化避灾安置场所15个。 | 3月：完成避灾安置场所安全检测，并全面开工建设；  4月：完成避灾安置场所功能设置及制度、宣传栏、指示标识等建设；  5月：完成避灾安置场所物资采购，并储备到位；  6月：建成8个避灾安置场所，完成率53%；  7月：建成11个避灾安置场所，完成率73%；  8月：建成13个避灾安置场所，完成率87%；  9月：建成15个完成避灾安置场所。 | △县应急管理局  有关乡镇 | 吴久威  有关乡镇长 | 减灾救灾中心吴英敏  13958998122 |
| 17 | 创建高层封闭式小区消防车通道智能监管示范点11个。 | 3月：完成选址工作； 4月：开始施工；  5月：完成3个示范点创建，完成率27%；  6月：完成6个示范点创建，完成率55%；  7月：完成7个示范点创建，完成率63%；  8月：完成9个示范点创建，完成率82%；  9月：完成11个示范点创建；  10月：完成项目验收。 | △县消防救援大队  县住建局  县综合行政执法局 | 杨学州  曾顶满  陈昌中 | 大队部  刘岩  18358759119  王琛 18267897891 |
| 18 | 建成中小学和等级幼儿园智能“阳光厨房”20家。 | 3月：全面启动中小学和二级及以上幼儿园视频“阳光厨房”建设，并完成5家智能“阳光厨房”建设；  4月：累计完成10家；  5月：累计完成15家；  6月：累计完成20家；  7月：累计完成25家；  8月：累计完成30家；  9月：累计完成36家。 | 赖立峰 | △县市场监管局  县教育局  有关乡镇 | 林宇兵  陶一砖  有关乡镇长 | 餐饮科  陶学蒙  13958992198 |
| 19 | （1）完成乡镇水厂和单村供水点纳管，抓好乡镇水厂和单村供水点设备升级投入及运行管理工作；  （2）新建水质、水量在线检测设备50套并接入智慧水务平台；  （3）新建司前、筱村、彭溪、雅阳、三魁、仕阳、泗溪镇片区水质检测分中心7个；  （4）改造城关供水旧管道2公里。 | 4月：完成县水务集团分公司组建；  5月：完成司前、筱村、彭溪、雅阳、三魁、仕阳、泗溪镇片区7个检测分中心的建设，购置相关器材；完成城关供水管道改造工程设计；  6月：启动城关供水管道改造工程施工建设；  7月：完成水质、水量在线检测设备采购招标；  8月：开展水质、水量在线检测设备安装；  9月：完成城关供水管道改造1公里；  10月：完成城关供水管道改造2公里；完成水质、水量在线检测设备接入智慧水务平台30处；  11月：全面统管实施。 | 苏善夫 | △县综合行政执法局  司前畲族镇  筱村镇  彭溪镇  雅阳镇  三魁镇  仕阳镇  泗溪镇 | 陈昌中  蓝传德  陈大春  董文领  林建波  曾安旭  洪海敏  林少南 | 水务集团  陶家利  13858819168 |
| 20 | 新建改造罗阳城区供水管网建设5公里以上。 | 3月：完成改造0.6公里；  4月：累计完成改造1.1公里；  5月：累计完成改造1.8公里；  6月：累计完成改造2.3公里；  7月：累计完成改造2.8公里；  8月：累计完成改造3.1公里；  9月：累计完成改造3.4公里；  10月：累计完成改造4.2公里；  11月：累计完成改造5公里。 | △县住建局  县城镇工程建设中心  罗阳镇 | 曾顶满  陈瑞祥  龚士苗 | 市政工程建设服务中心  夏明远13456089988 |
| 21 | 完成乡镇供水站提升工程4个，新增受益0.4万人。 | 4月：组织仕阳、泗溪、东溪、南浦溪等乡镇供水站提升工程设计；  5月：仕阳、泗溪供水站提升工程进场施工；  6月：东溪、南浦溪供水站提升工程进场施工；  7月：开展工程所需设备采购招标；  8月：完成仕阳、泗溪供水站提升管道工程部分；  9月：东溪、南浦溪供水站提升管道工程部分；  10月：完成仕阳、泗溪、东溪、南浦溪等乡镇供水站提升厂区主体工程；  11月：完成设备安装，新增收益人口达0.4万人以上。 | △县综合行政执法局  东溪乡  南浦溪镇  泗溪镇  仕阳镇 | 陈昌中  叶晓东  齐碎锡  林少南  洪海敏 | 水务集团  陶家利  13858819168 |
| 22 | （1）新建包垟乡供水水源应急备用水源工程，完成抽水泵站、蓄水池、管网建设；  （2）完成白鹤渡水库除险加固。 | **（1）新建包垟乡供水水源应急备用水源工程：**  3月：完成项目前期政策处理、设计、预算、勘探、测量、立项；  4月：完成项目招投标，并进场施工；  5月：完成临时施工道路修建、场地平整、生活、施工用房等施工辅助设施建设以及管道运输进场；  6月：实施水池建设、管道铺设、管道与泵站连接等项目，完成工程量的50%；  7月：实施水池建设、管道铺设、管道与泵站连接等项目，完成工程量的60%；  8月：实施水池建设、管道铺设、管道与泵站连接等项目，完成工程量的70%；  9月：实施浮船泵站生产安装、水池建设、管道铺设、管道与泵站等项目，完成工程量的80%；  11月：完成抽水泵站、蓄水池、管网等年度任务建设。 | 严炳宽 | △县水利局  包垟乡 | 陶 涛  龚晓春 | 运管中心  包长尺  59282571 |
| **（2）完成白鹤渡水库除险加固：**  3月：完成溢洪道改造；  4月：完成主体工程建设；  5月：完工验收。 | △县水利局  司前畲族镇 | 陶 涛  蓝传德 |
| 23 | 完成县公共卫生临床中心可研批复、初设编制等前期工作，并于11月开工建设。 | 3-4月：完成可研编制； 5月：完成可研审查；  6月：完成可研批复； 7月：完成设计招投标；  8月：完成方案设计编制； 9月：完成初步设计编制；  10月：完成预算工作； 11月：开工建设。 | 郭素琴 | 县卫生健康局 | 张孝存 | 基建服务中  包小海13757710701 |
| 24 | 完成县人民医院医共体泗溪分院、凤垟分院、县中医院医共体司前分院和彭溪分院等4个医共体分院（乡镇卫生院）修缮工程。 | 3月：完成预算编制；  4月：完成招投标工作；  5月：开工建设；  6月：完成总工程量的50%（进行水电、补漏、粉刷、内部装修等）；  7月：完成总工程量的70%（进行水电、补漏、粉刷、内部装修等）；  8月：完成总工程量的90%（完成水电、补漏、粉刷、内部装修等）；  9月：完成4个医共体分院（乡镇卫生院）修缮工程。 |
| 25 | 更换购置120监护型救护车3辆、车载急救消毒设备3套，提升医疗急救服务能力。 | 3月：对接财政，落实资金情况；  4-5月：申请购车指标及审批固定资产购置；  6月：确定采购方式，政采云进行反向竞价招标，网超反向竞价，签署采购合同；  7-9月：进行车辆改装，车辆改装取得合格证后，进行浙江省院前急救车配置审批和政采云车辆购置指标申请；  10月：车辆交付、车辆上牌、保险、付款；  11月：新车投入使用。 | 郭素琴 | 县卫生健康局 | 张孝存 | 医政医管科  包江余13958994999 |
| 26 | 购置彩超2台，其中县人民医院、县中医院各1台，完成超声医学服务能力提升。 | 3月：启动彩超采购前期论证和谈判工作；  4月：完成采购论证和谈判；  5-7月：完成招投标工作；  6-9月：安排超声科医师赴上级医院进修；  8-10月：完成设备调试安装和培训工作；  11月：投入使用。 |
| 27 | （1）改造县人民医院医共体总院二次分诊系统；改造县中医院医共体总院患者就医门诊流程及二次分诊系统；  （2）改造患者就医体验系统（增加检查、检验和个人体检等报告互联网推送查询；实现院内车位显示、跟踪引导；实现医生、患者面对面实时医嘱开具；加强护士执行医嘱智能化管理），完成医疗卫生领域“最多跑一次”改革。 | **①门诊流程及二次分诊系统建设：**  3月：启动患者就医门诊流程及二次分诊系统建设的院内讨论和市场考察；  4月：形成具体建设方案； 5月：组织厂家进行初步评审；  6月：完成方案审批； 7月：完成招投标工作；  8月：开工建设； 9月：完成总工程量的40%；  10月：完成总工程量的80%；11月：完成改造并投入使用。 | 信息中心  杨云帆13858800842 医政医管科  包江余13958994999 |
| **②患者就医体验提升建设：**  3月：启动患者就医体验前期工作；  4月：完成方案方案并确定具体工作任务；5月：完成合同签订；6月：完成测试；7月：投入使用。 |
| **③智慧停车：**  3月：启动智慧停车规划方案设计；  4月：完成方案设计； 5-6月：完成价格谈判和采购；  7-8月：完成施工； 9月：投入使用。 |
| **④实时医嘱系统建设：**  3月：启动医生和患者面对面实时医嘱开具前期工作；  4月：形成建设方案； 5月：完成产品调研；  6月：完成相关审批； 7月：签订合同；  8月：完成总工程量的50%； 9月：全部完成并试用；  10月：完成病区医生和患者面对面实时医嘱开具系统建设。 |
| **⑤智慧护理平台建设：**  3月：启动护士执行医嘱智能化管理系统前期工作；  4月：形成具体建设方案； 5月：组织厂家进行初步评审；  6月：完成方案审批； 7月：完成招投标前期工作；  8月：完成招投标； 9月：开工；  10月：完成总工程量的50%；11月：完成建设并投入使用。 |
| 28 | 完成体外除颤仪AED设置10台。 | 3-5月：启动项目申报程序，向县财政局申请项目资金；  6-7月：按照程序规定，申请项目采购审批；  8月：启动采购流程，购置AED；  9月：完成10台AED采购；  10月：完成10台AED设备安装。 | 蔡建旺 | 县红十字会 | 林允泉 | 办公室  郑丽红  13958985437 |
| 29 | 完成文祥幼儿园及柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡、包垟乡等5所公办幼儿园建设（续建）。其中：文祥幼儿园于4月投用，柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡等3所幼儿园于9月投用，包垟乡幼儿园于10月投用。 | 3月：完成柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡3所幼儿园外墙装饰；完成包垟乡幼儿园墙体砌筑；  4月：完成泰顺县文祥幼儿园建设并投用；  5-8月：进行柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡、包垟乡4所公办幼儿园室内装修；  9月：完成柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡、包垟乡4所公办幼儿园建设并投用。 | 孟晓晨 | △县教育局  罗阳镇  柳峰乡  雪溪乡  凤垟乡  包垟乡 | 陶一砖  龚士苗  柳峰乡乡长毛方建  陶晓晓  龚晓春 | 基建中心  翁盈河  19957780608 |
| 30 | 完成泰顺县第三中学操场建设工程，于9月投用。 | 3-5月：进行场地平整和挡墙建设；  6月：完成场地平整和挡墙建设；  7月：完成运动场路床整形；  8月：完成运动场硬化，进行面层铺设；  9月：完成建设并投用。 | △县教育局  三魁镇 | 陶一砖  曾安旭 | 基建中心  翁盈河  19957780608 |
| 31 | 完成县实验三小（原鹤巢小学）扩建二期工程建设，于9月投用。 | 3月：完成食堂室内装修及外墙装饰；  4-7月：进行室内装修和附属工程施工；  8月：完成装修和附属工程总工程量的95%以上；  9月：完成建设并投用。 | △县教育局  罗阳镇 | 陶一砖  龚士苗 | 基建中心  翁盈河  19957780608 |
| 32 | 完成县培智实验学校迁建工程建设，于11月投用。 | 3月：完成外墙装饰；  4-8月：进行内部装修和室外附属工程建设；  9月：完成内部装修和室外附属工程总量95%以上；  10月：完成建设组织验收；  11月：投用。 | 孟晓晨 | △县教育局  罗阳镇 | 陶一砖  龚士苗 | 基建中心  翁盈河  19957780608 |
| 33 | 完成三魁镇第二幼儿园主体工程建设，于7月主体结顶。 | 3-5月：基础施工；  6月：完成主体一层；  7月：主体结顶。 | △县教育局  三魁镇 | 陶一砖  曾安旭 | 基建中心  翁盈河  19957780608 |
| 34 | 完成北辰培训中心的学习中心3栋教学用房结顶，食堂、体育馆、地下室基础施工等（续建），学习中心用房11月结顶。 | 3月：场地平整；  4-8月：进行基础施工；  9月：完成学习中心用基础及主体一层；  10月：完成学习中心用房主体三层；  11月：学习中心用房主体结顶，进行食堂、体育馆、地下室基础施工。 | △县教育局  罗阳镇 | 陶一砖  龚士苗 | 基建中心  翁盈河  19957780608 |
| 35 | 完成下洪幼儿园施工图设计、预算、施工招标，于11月开工建设。 | 3月：进行方案设计；  4月：完成可研编制及审查；  6月：完成方案设计及审查；  8月：完成施工图设计；  9月：完成施工图预算并送备案；  10月：公告施工招标；  11月：完成施工招标并开工建设。 | △县教育局  罗阳镇 | 陶一砖  龚士苗 | 基建中心  翁盈河  19957780608 |
| 36 | （1）出台《关于进一步推进泰顺县既有多层住宅加装电梯工作的实施意见》；  （2）完成老旧小区电梯加装10台以上。 | 3月：开始加装3台电梯；  4月：累计开始加装5台电梯；  5月：完成3台电梯主体结构；  6月：完成3台电梯试运行，累计完成5台主体结构；  7月：累计完成5台电梯试运行；  8月：累计开始加装7台电梯；  9月：累计完成7台电梯主体结构，累计开始加装7台电梯；  10月：累计完成7台电梯试运行，累计完成9台电梯主体结构；  11月：完成10台电梯加装及试运行。 | 苏善夫 | △县住建局  县自然资源和规划局  县综合行政执法局  罗阳镇 | 曾顶满  刘晓亮  陈昌中  龚士苗 | 建设工程技术服务中心  吴章念18458793747 |
| 37 | 新建罗阳城区燃气管网4公里以上，实现“液转天”1200户以上。 | 3月：完成管道0.5公里；  4月：累计完成管道1公里；  5月：累计完成管道2公里、“液转天”200户；  6月：累计完成管道2.5公里、“液转天”350户；  7月：累计完成管道3公里、“液转天”480户；  8月：累计完成管道3公里、完成“液转天”700户；  9月：累计完成管道3.5公里、完成“液转天”900户；  10月：累计完成管道4.0公里、完成“液转天”1100户；  11月：累计完成管道4.0公里、完成“液转天”1200户。 | 苏善夫 | △县住建局  县天然气有限公司 | 曾顶满  孙斌辉 | 市政工程建设服务中心  夏明远13456089988 |
| 38 | 新建5G基站100个。 | 3月：建成5G基站5个； 4月：累计建成5G基站10个；  5月：建成5G基站15个； 6月：建成5G基站25个；  7月：建成5G基站35个； 8月：建成5G基站45个；  9月：建成5G基站60个； 10月：建成5G基站75个；  11月：建成5G基站100个。 | 胡慧雷 | △县经信局  中国铁塔泰顺办事处 | 林 泉  杨展路 | 数字经济科  包松赛  13600655960 |
| 39 | 新增3岁以下婴幼儿照护服务机构2家；新增托位30个。 | 3月：落实具体建设机构，争取财政资金；  4月：启动建设；  5月：完成工程总量的50%（落实场地、完成教室装修50%）；  6月：完成工程总量的60%（完成教室装修60%、师资人员招聘）；  7月：完成工程总量的70%（完成教室装修70%、宣传招生）；  8月：完成工程总量的80%（完成场地建设、教室装修100%，师资人员到位）；  9月：完成工程总量的100%（机构登记备案及相关工作，完成系统录入并迎接评审验收）；  10月：通过督查系统确认。 | 郭素琴 | △县卫生健康局  县教育局 | 张孝存  陶一砖 | 基妇科  毛文彭13858818750 |
| 40 | 挖掘泰顺独特气候资源，开展日出、日落、云海、观星、雾凇、雪景等各类气象景观指数预报，吸引游客在最适宜的气象条件下来泰观赏最美的气象景观，助力泰顺生态旅游发展。 | 3月：开展项目前期调研，摸排全县气候景观资源；  4月：形成项目开发方案；  5月：对接相关开发公司，达成合作协议；  6月：根据方案进行项目开发，形成初步成果；  7月：对项目成果进行初步评估，提出修改意见；  8月：根据修改意见进行调整，完善项目；  9月：联合县大数据管理中心，将项目平台融入政务云并测试上线；  10月：与运营商、旅游部门等沟通，融入公众号或地方旅游平台；11月：项目正式上线，进行推广及收尾工作。 | 严炳宽 | △县气象局  县大数据管理中心 | 郭建鹰  夏慧捷 | 气象台  程华利  15057341287 |
| 41 | 完成体育中心室内外场地提升改造工程。（1）建成百姓健身房1个；（2）新建塑胶健身步道1条；（3）新建网球训练场地1个；（4）提升改造网球场2个；（5）提升改造足球场1个；（6）提升改造篮球场4个。 | 3月：进行流程报备、设计定稿、招投标事宜；  4月：完成招投标工作；  5月：开始百姓健身房场地整修，篮球场、网球场进场施工及铲除旧面层；  6月：完成基础整平工作；  7月：完成新灯光安装、围网翻新，球场面层进入施工阶段；  8月：完成健身步道基础及周边绿化土建工作；  9月：完成百姓健身房施工；  10月：完成健身步道塑胶铺设；  11月：建成百姓健身房1个、塑胶健身步道1条、网球训练场地1个；改造提升网球场2个、足球场1个、篮球场4个。 | 孟晓晨 | 县旅游体育发展中心 | 李碎祥 | 体育中心  林秉想13757710668 |
| 42 | 建成环文祥湖健身游步道6.3公里。 | 2月：实施健身游步道设计工作，开展挡墙护坡施工； 3月：完成局部设计图纸变更调整，开展健身游步道路基基础和管网铺设；  4月：完成20%的道路硬化，完成10%的道路照明安装；  5月：完成30%的道路硬化，完成30%的水电管线预埋；  6月：完成50%的道路硬化，完成30%的水电管线预埋，完成80%的挡墙护坡施工；  7月：完成60%的道路硬化，完成60%的水电管线预埋，完成30%的道路照明；  8月：完成70%的道路硬化，完成70%的水电管线预埋，完成挡墙护坡施工100%；  9月：完成90%的道路硬化，完成90%的水电管线预埋；完成50%健身游步道面层施工；  10月：全面建成健身游步道6.3公里。 | 苏善夫 | △县城镇工程建设中心  罗阳镇 | 陈瑞祥  陶建锋 | 工程一科  夏念来 13095770070 |
| 43 | 新改建门球场4个。 | 3-4月：进行场地勘察、选址等工作；  5-6月：完成项目预算、设计、立项等工作；  7—8月：完成招标、签订合同等工作；  9—10月：完成主体工程；  11月：完成全部工程并通过验收。 | 孟晓晨 | △县旅游体育发展中心  有关乡镇 | 李碎祥  有关乡镇长 | 群众体育科  林安平13706789550 |
| 44 | 完成登山健身步道提升改造10公里。 | 3月：进行场地勘察、选址工作；  4月：完成场地选址，确定建设单位；  5月：完成项目预算、设计、立项工作；  6月：完成场地招投标工作；  7月：进场施工；  8月：完成步道指示牌安装工作；  9月：完成主体工程；  10月：完成全部工程并通过验收。 |
| 45 | 改造提升文化驿站10家，开展全县文化驿站活动200场以上。 | 3月：完成全县文化驿站排摸调研；  4月：明确改造10家提升文化驿站及选址；  5月：指导文化驿站提升，并启动文化驿站建设；  6月：完成文化驿站总工程量的20%；  7月：完成文化驿站总工程量的40%；  8月：完成文化驿站总工程量的60%；  9月：完成文化驿站总工程量的70%；  10月：完成文化驿站总工程量的80%；  11月：完成10家文化驿站改造、文化驿站活动200场以上。 | 孟晓晨  毛达雄 | △县文广旅游体育局  有关乡镇 | 赖立军  有关乡镇长 | 公共服务科  王章叶  578217 |
| 46 | 智慧养老项目：（1）建成县级智慧养老指挥中心；（2）完成45家养老服务设施（含6家乡镇敬老院、19家乡镇养老服务中心、20家农村居家养老服务照料中心）人脸识别系统、测温设备加装等。 | 3月：完成设计、项目预算、立项工作；  4月：完成招投标；  5月：完成县级智慧养老指挥中心建设；  6月：完成养老服务设施人脸识别系统、测温设备加装等搭建；  7月：完成智慧养老平台试运行；  8-9月：实现智慧养老平台正常运转。 | 蔡建旺 | △县民政局  各乡镇 | 张小华  各乡镇长 | 养老服务指  导中心  陈 敏  15867753320 |
| 47 | 新建（提升）残疾人之家4个。 | 3月：制定新建、提升残疾人之家实施计划；  4月：实施三魁镇、南浦溪镇残疾人之家的功能布局，开展依托运行机构的排摸调查；  5月：完成三魁镇、南浦溪镇残疾人之家的功能布局，确定依托的运行机构；开展司前镇、筱村镇残疾人之家的服务能力提升工作；  6月：完成三魁镇、南浦溪镇残疾人之家的建设并投入运营；开展司前镇、筱村镇残疾人之家的服务能力提升工作；  7月：完成司前镇、筱村镇残疾人之家的服务能力提升工作；  8月：完成司前镇、筱村镇残疾人之家的自查自评工作；  9月：完成司前镇、筱村镇残疾人之家的星级评定工作。 | 蔡建旺 | △县残联  三魁镇  南浦溪镇  筱村镇  司前畲族镇 | 洪周荣  曾安旭  齐碎锡  陈大春  蓝传德 | 教育和就业部  陈夏红  67580686 |
| 48 | 完成生活困难老年人家庭适老化改造220户。 | 3月：确定改造对象；  4月：完成招投标；  5月：完成适老化改造44户；  6月：完成适老化改造110户；  7月：完成适老化改造132户；  8月：完成适老化改造176户；  9月：完成适老化改造220户。 | △县民政局  县退役军人事务局 | 张小华  吴立富 | 养老服务指  导中心  陈 敏  15867753320  优抚安置科  叶青辉  13758803502 |
| 49 | 新改建示范型儿童之家19家。 | 3月：完成“一家一方案”设计、预算编制等；  4月：开工建设；  5月：完成新改建儿童之家6家；  6月：完成新改建儿童之家10家；  7月：完成新改建儿童之家12家；  8月：完成新改建儿童之家15家；  9月：完成新改建儿童之家19家，并通过验收。 | △县民政局  县妇联 | 张小华  王满金 | 养老服务指  导中心  陈 敏  15867753320  妇女儿童活  动中心  吴宇昆  15958722713 |
| 50 | 完成残疾人就业创业示范户培育100户。 | 3月：制定就业创业示范户培育方案；  4月：开展示范户预报工作；  5月：完成示范户预报工作；  6月：确定100户以上对象，开展入户调研、培育工作；  7月：开展入户调研、培育工作；  8月：组织乡镇开展验收、公示工作；  9月：开展入户抽查，确定100户以上就业创业示范户；  10月：确定补助方案；  11月：发放补助资金。 | 蔡建旺 | △县残联  各乡镇 | 洪周荣  各乡镇长 | 教育和就业部  胡琼芳67580686 |
| 51 | 完成残疾人家庭无障碍改造40户。 | 3月：开展项目需求调查工作；  4月：开展项目招投标等前期准备工作；  5月：完成项目申报、审核工作；  6月：完成项目招投标工作；  7月：完成项目方案；  8月：完成40户残疾人入户筛查、改造方案；  9月：完成32户残疾人家庭个性化适配或家庭环境适应的无障碍  改造；  10月：全面完成40户残疾人家庭个性化适配或家庭环境适应的  无障碍改造。 | △县残联  各乡镇 | 洪周荣  各乡镇长 | 康复部  周 萍  67566950 |